Оглавление

ПАСПОРТ			4

1.	   ВВЕДЕНИЕ			7

2.   АКТУАЛЬНОСТЬ  РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ  РАЗВИТИЯ		7

3.	   АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ МБОУ СОШ №27 г.Пензы			8

4.   КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА		13

5.   КАЧЕСТВО УСЛОВИЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА	18

6.	   ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА В МБОУ СОШ №27 г.Пензы			23

7.	   УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ  ОБРАЗОВАНИЯ			28

8.	   МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ			28

9.	   SWOT- АНАЛИЗ ОЦЕНКИ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ОО			30

10.	   ОПТИМАЛЬНЫЙ СЦЕНАРИЙ РАЗВИТИЯ			31

11.	   КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ОО			33

12.	  ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРГРАММЫ РАЗВИТИЯ			33

13.	  МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ			34

14.	  ИНДИКАТОРЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ			57

15.	  ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ			61

16.	  ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ МБОУ СОШ №27 г.Пензы	62

17.	  УПРАВЛЕНИЕ И ОТЧЁТНОСТЬ ПО ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ			63

# ПАСПОРТ

#### Программы развития Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной  школы № 27 г.Пензы на 2019 - 2024 гг.

| Статус программы развития | #### Локальный нормативный акт - Программа развития Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 27 г.Пензы на 2019 - 2024 гг. (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 04.06.2014); - О мерах по реализации госполитики в области образования и науки (указ Президента РФ от 07.05.2012 № 599); - Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, вступила в силу для СССР 15.09.1990); - Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» от 04.02.2010 № 271; - Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования); - Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); - Внедрение профессионального стандарта «педагога (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.10.2013 № 544н); - Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015; - Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации»; - Государственная программа РФ «Развитие образования на 2013-2020 г.г.», утвержденная Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 г. №295. - Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 г.г., утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.12.2014 г. №765-р. - Письмо МИНОБРНАУКИ РФ ОТ 18.04.2008 № АФ-150/06 «О создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами»; - - Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. N 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» - - Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 марта 2016 г. №ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»; - - Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 февраля 2017 г. №07-818 «О направлении методических рекомендаций по вопросам организации образования в рамках внедрения ФГОС ОВЗ»; - Требований СанПиН 2.4.2.2821-10, утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года №189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный номер 19993; с изменениями в редакции от 29.06.2011 года №85; - Требований СанПиН 2.4.2.3286-15, утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года №26, зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 г., регистрационный номер 38528; - Письмо Минобрнауки России от 14.12.2015 г. №08-2355 "О внесении изменений в примерные основные образовательные программы" - Инструктивно-методическое письмо «Об организации образовательного процесса в образовательных организациях Пензенской области в 2017-2018 учебном году, реализующих основную образовательную программу начального общего образования в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования» №01-16/953 от 17.08.2017 - Национальный проект РФ «Образование» на 2019-2024 годы от 24.12.2018 - Постановление Правительства РФ от 29 марта 2019 года N 373 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации "Развитие образования" #### - Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 27 г.Пензы |
| Цель программы | Создание безопасных комфортных условий образовательной среды для сохранения здоровья всех участников образовательного процесса, предоставления качественных и доступных образовательных услуг с учетом индивидуальных особенностей обучающихся, сочетая традиции и инновации. |
| Направления и задачи программы | Направления деятельности по выполнению государственного задания: - обеспечение доступности образования; - обеспечение качества образования; - обеспечение эффективной работы образовательной организации. Задачи деятельности по обеспечению удовлетворенности образовательных запросов: - Повышение результативности образовательного процесса и внедрение многоаспектной системы оценки качества образования. - Совершенствование профессиональной компетентности педагогических работников, обеспечение эффективного внедрения профессионального стандарта педагога. - Обновление организации, содержания и технологий образовательного процесса в соответствии с ФГОС на всех уровнях образования. - Создание многоуровневой системы подготовки обучающихся основной и средней школы к ОГЭ и ЕГЭ. - Создание психолого-педагогической и пространственной среды, обеспечивающей благоприятные, психологически комфортные, педагогически и социально оправданные условия обучения и повышающей удовлетворенность потребителей образовательными услугами школы. Развитие ключевых компетенций у обучающихся школы. - Оптимизация условий обучения и воспитания детей с ОВЗ. - Обеспечение условий для развития здоровьесберегающей образовательной среды, обеспечивающей сохранение психосоматического здоровья детей. Профилактическая работа по формированию приоритета здорового образа жизни. - Внедрение цифровых образовательных технологий в образовательный процесс. - Создание условий для гармоничного развития социально активной, конкурентоспособной личности школьника через реализацию школьных проектов предметной и метапредметной направленности. - Расширение представления опыта работы школы педагогической общественности Пензы и России, зарубежным партнерам. |
| Срок и этапы реализации программы | Программа реализуется в 5 этапов, соответствующих учебным годам в период с 2019 по 2024 год. Начало реализации проектов Программы развития - 01.09.2019 года; завершение – до 31.08.2024 года. В период реализации программы предусматривается использование имеющихся в школе управленческих структур и механизмов. Внедрение в практику работы школы новых педагогических и управленческих практик и моделей. Достижение целевых ориентиров развития школы, завершение Программы и анализ ее итогов – август 2024 года. |
| Перечень подпрограмм | «Управление качеством образования»; «Профессиональный стандарт педагога»; «Школа равных возможностей»; «Здоровьесберегающая образовательная среда»; «Цифровые лаборатории в инклюзивном образовательном пространстве» |
| Ожидаемые конечные результаты, важнейшие целевые показатели программы | - обеспечение 100% обучающихся не зависимо от состояния здоровья доступности качественного образования в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта в условиях инклюзии; - повышение доли обучающихся, участвующих в предметных олимпиадах, конкурсах и соревнованиях; - развитие системы дополнительного образования как условия развития талантливых детей, расширение (обновление) перечня образовательных услуг, увеличение количества занятых обучающихся в дополнительном образовании; - создание здоровых и безопасных условий труда и учебы, обеспечивающих охрану жизни, сохранение и укрепление здоровья, уменьшение случаев травматизма, правонарушений со стороны обучающихся, формирование потребности здорового образа жизни; - доля школьников, достигших высокой результативности в конкурсах и конференциях разных уровней; - освоение цифровых образовательных технологий, оптимизация единого информационного пространства школы с широким применением новых, в том числе информационно-коммуникативных технологий, обеспечивающих качественные изменения в организации и содержании педагогического процесса; - повышение уровня ключевых компетенций, мотивации к учению и уровня обученности за счет учета индивидуальных образовательных запросов обучающихся; - развитие материально-технической базы. |
| Система организации контроля | - Общий контроль исполнения Программы развития школы осуществляет директор, Педагогический совет, Научно-методический совет школы. - Внутренний мониторинг реализации Программы (по полугодиям). - Текущий контроль и координацию работы школы по программе осуществляет директор. Для контроля исполнения Программы разработан перечень показателей работы школы и индикаторы развития, которые рассматривается как целевые значения, достижение которых школой является желательным до 2024 года. Научно-методический совет школы имеет право пересматривать показатели на основе мотивированных представлений администрации школы и/или ответственных исполнителей. Результаты контроля представляются (по требованию) ежегодно общественности через публикации в муниципальных СМИ и на сайте школы публичного доклада директора. |
| ФИО, должность, телефон руководителя программы | Марина Елена Владимировна, директор МБОУ СОШ №27 г.Пензы, (8412) 42-03-88 |
| Объем и источники финансирования | Ежегодная субсидия из муниципального бюджета на выполнение утвержденного государственного задания 23314,9 тысяч рублей (по плану на 2019 г.) |
| Сайт ОО | http://school27.edu-penza.ru |

# ВВЕДЕНИЕ

Программа развития Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной  школы № 27 г.Пензы на 2019 - 2024 год (далее Программа) является логическим продолжением предыдущих  Программ развития школы.

Статья 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» относит к компетенции образовательной организации разработку и утверждение по согласованию с учредителем программы развития образовательной организации. Программа развития является обязательным локальным актом, наличие которого в образовательной организации закреплено законодательно. Программа развития – локальный акт образовательной организации, определяющий стратегические направления развития образовательной организации на среднесрочную перспективу. Программа как управленческий документ развития школы определяет ценностно-смысловые, целевые, содержательные и результативные приоритеты развития, задает основные направления эффективной реализации государственного задания. Программа как проект перспективного развития школы призвана обеспечить:

- условия для устойчивого развития образовательной организации в соответствии со стратегией развития российского образования и достижения нового качества образования;

- разработку и реализацию инновационных моделей организации образовательной практики школы в соответствии с требованиями ФГОС  НОО, ООО и создание целостной образовательной среды школы для перехода на ФГОС СОО;

- эффективное выполнение государственного задания на оказание образовательных услуг в соответствии с требованиями законодательства и удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательной деятельности и лиц, заинтересованных в образовании в соответствии с требованиями законодательства;

- консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образовательного процесса и социального окружения школы для достижения целей Программы.

В основу реализации Программы положен современный программно-проектный метод, сочетающий управленческую целенаправленность деятельности администрации и творческие инициативы сотрудников. Выполнение государственного задания происходит в рамках направлений, представляющих комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, нацеленных на обеспечение доступности качественного образования в соответствии с показателями эффективности работы образовательного учреждения. Инициативы со стороны педагогического коллектива по реализации Программы оформляются как педагогические проекты. Результатом работы школы по направлениям является повышение эффективности работы школы, результатом реализации инициативных проектов – высокий уровень удовлетворенности общества качеством образования.

## АКТУАЛЬНОСТЬ  РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ  РАЗВИТИЯ.

На сегодняшний день одной из актуальных задач образования в России выступает разработка и создание максимально эффективных условий обучения и развития для каждого обучающегося в рамках учебно-воспитательного процесса в школе.

Это обусловлено общественной потребностью в творчески мыслящих личностях, стремящихся к активной самостоятельной деятельности, самореализации, конкурентоспособных, готовых генерировать и реализовывать новые идеи в различных областях знаний. При этом особую значимость приобретает обеспечение перехода образовательного процесса школы на качественно новый уровень. Согласно федеральной программе "Развитие образования на 2019-2025 годы" данная задача наиболее эффективно решается в условиях:

- создания современной информационно – образовательной среды;

- развивающего и воспитывающего обучения, в основе которого заложена личностно-ориентированная направленность;

- комплексного применения инновационных образовательных технологий;

- модернизации образования в направлении большей открытости, больших возможностей для инициативы и активности обучающихся;

- нового представления "качественного образования";

- непрерывности образования;

- реализации каждым гражданином своего позитивного социального, культурного, экономического потенциала;

- укрепления единства образовательного пространства.

Основными направлениями развития образовательных организаций в свете Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 04.06.2014) являются:

- введение федеральных государственных образовательных стандартов;

- формирование культуры здорового образа жизни всех участников образовательных отношений;

- создание оптимальной системы управления в школе;

- расширение открытости образовательной организации;

- перестройка технологического процесса за счет использования инновационных методов обучения;

- создание условий для самостоятельного осознанного выбора каждым обучающимся своей стратегий поведения, направлений самореализации и самосовершенствования;

- расширение спектра дополнительных образовательных услуг.

# АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ШКОЛЫ № 27 Г.ПЕНЗЫ

3.1  Результаты реализации предыдущей Программы развития - проблемы, цель и задачи Программы и степень их выполнения.

Программа развития МБОУ СОШ №27 г.Пензы  2013 - 2018 годы реализована в полном объеме.

3.2  Анализ актуального уровня развития в динамике за 3 года

Итоги работы школы позволяют говорить о том, что МБОУ СОШ №27 г.Пензы работает в режиме функционирования общеобразовательной школы. На данный период администрацией и педагогическим коллективом школы создаются все необходимые условия, которые позволяют выделить в качестве позитивных предпосылок развития следующее:

- в школе существует отлаженная образовательная система, обеспечивающая доступность качественного начального общего, основного общего и среднего общего образования, и имеются условия для осуществления индивидуальных образовательных процессов и потребностей. Вместе с тем работа школы отделения предусматривает целенаправленную деятельность по разработке оптимальной модели реализации содержания образовательных программ воспитания и развития, а также форм взаимодействия, коммуникации и сотрудничества обучающихся, педагогов, родителей и социальных партнеров;

- в условиях реализации личностно-ориентированного подхода в образовании в школе существует устойчивая положительная динамика состояния здоровья обучающихся;

- реализация активной социальной позиции и осуществление социального партнерства позволяет отнести МБОУ СОШ №27 г.Пензы к востребованным образовательным организациям;

- включение педагогов и обучающихся в реализацию образовательных проектов РФ позволяют обеспечить школе достаточно высокий уровень межкультурной коммуникации, что является основой развития разнообразных условий социального партнерства;

- современный уровень материально-технического обеспечения МБОУ СОШ №27 г.Пензы  создается за счет развития государственно-общественной системы управления и рационального расходования бюджетных средств;

- в школе создана вариативная система дополнительного образования, которая создает условия для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ обучающимися;

- интеграция основного и дополнительного образования, учебной и воспитательной деятельности, урочной и внеурочной форм работы в единый образовательный процесс позволила создать единую систему патриотического воспитания.

3.3. Качество образования в ОО в динамике за 3 года: реализуемые программы и их специфика (реализация ФГОС НОО, ФГОС ООО)

На основании приказа Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» и приказа Минобразования и науки РФ от 26.11.2010 года №1241 «О внесении изменений в федеральный государственный стандарт начального общего образования» с 1 сентября 2011 года образовательное учреждение приступило к реализации ФГОС в первом классе.

Решение поставленных задач по реализации ФГОС НОО, ООО осуществлялось через:

- создание рабочей группы по введению ФГОС НОО, ООО;

- координацию деятельности администрации школы, педагогического совета, заседания рабочей группы;

- создание нормативно-правовой базы, регламентирующей внедрение ФГОС;

- приведение в соответствие с требованиями ФГОС начального общего образования должностных инструкций работников образовательного учреждения;

- изучение педагогического, методического, кадрового и материально-технического потенциала школы: осуществление подбора и расстановки кадров; прохождение курсовой переподготовки кадров;

- совершенствование материально-технической базы в начальном звене;

- составление плана деятельности школы по внедрению ФГОС НОО, ООО;

- разработку и утверждение плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС НОО, ООО;

- определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО, ООО;

- разработку на основе примерной основной образовательной программы начального общего образования основной образовательной программы начального общего образования и основного общего образования;

- составление рабочих образовательных программ по учебным дисциплинам;

- проведение систематических отчётов работы по внедрению ФГОС НОО;

- оказание методической помощи учителям.

Школой была подготовлена необходимая нормативно-правовая база. Разработаны и утверждены локальные акты, касающиеся реализации ФГОС, составлены план-график, план рабочей группы по реализации ФГОС. А также проведён анализ ресурсов учебной и методической литературы, программного обеспечения, используемого для организации системно-деятельностного подхода к организации образовательного процесса, в том числе внеурочной деятельности обучающихся. Школой были направлены финансовые средства на создание современных условий, необходимых для реализации ФГОС, для формирования современной образовательной среды, для достижения нового результата образования. Интенсивно проводилась информационная работа с родителями будущих первоклассников по вопросам организации обучения детей по новым ФГОС НОО, ООО, учителя познакомили родителей с образовательной программой школы, проводились опросы о занятости детей во внеурочное время.

3.4  Результаты работы по внедрению ФГОС НОО, ФГОС ООО

Нормативно-правовая база

Дополнена нормативно-правовая база школы локальными актами

- Положение о рабочей группе по внедрению ФГОС НОО, ООО;

- Положение о системе оценивания знаний, умений, навыков, компетенций и учебных достижений обучающихся и порядке проведения промежуточной аттестации;

- Положение о Портфолио;

- Должностные инструкции работников школы, переработанные с учетом ФГОС НОО, ООО;

- Дополнительные соглашения к трудовому договору на выполнение обязанностей во внеурочной деятельности ФГОС НОО, ООО;

- Заключены договоры о предоставлении начального общего образования, основного общего образования (школа – родители).

Кадровое обеспечение введения ФГОС

Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС в 2017-2018 уч. г. показал:

- должностные инструкции работников приведены в соответствие с ФГОС;

- разработан план-график повышения квалификации педагогических работников школы.

Повышение квалификации педагогов

Все педагоги, работающие в начальной школе, прошли курсы по реализации ФГОС.

Все учителя владеют навыками работы с ИКТ, участвуют в работе семинаров, конференций школьного, районного, городского, всероссийского и международного  уровней.

Задачи совершенствования кадрового обеспечения введения ФГОС:

- обеспечить повышение квалификации по темам организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС всех педагогических работников, в том числе и педагогов, реализующих программы внеурочной деятельности.

Организация внеурочной деятельности в условиях введения ФГОС в ОО.

В организации плана внеурочной деятельности непосредственно в образовательном учреждении принимают участие все педагогические работники данного учреждения (учителя начальной школы, учителя-предметники).

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их выбором.

Эти виды деятельности организованы во второй половине дня. Данные занятия проводятся по выбору обучающихся и их родителей.

Перечень программ внеурочной деятельности, реализуемых в МБОУ СОШ №27 г.Пензы

Внеурочная деятельность обучающихся 1-4-х классов в рамках реализации ФГОС НОО

| № | Направление | Название кружка | Проектная деятельность | Внеурочная деятельность | 1а |  | 1б | 2а |  | 2в | 3а |  | 3б |  | 4а | 4б |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спортивно-оздоровительное | Баскетбол |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Плавание |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Разговор о правильном питании | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 2 | Общекультурное | Мультстудия |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  | Культурный дневник |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |
|  |  |  | Лаборатория «Виртуальных зкскурсий» |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Мльтимедийная лаборатория |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Город мастеров | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 3 | Обще-интеллектуальное |  |  | Умники и умницы | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  | Цифровая лаборатория |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Робототехника |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | Знаток |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 4 | Духовно-нравственное |  |  | Дорогою добра | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  | Клуб «Школьная летопись. Книга класса» |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Социальное |  |  | Земля наш дом | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  | Игровая перемена |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 18 | 18 |  |  | 16 |  |  |

Внеурочная деятельность обучающихся 5-9-х классов

в рамках реализации ФГОС ООО

| № | Направление | Название кружка | Проектная деятельность | 5а | 5б | 6а | 6б | 7а | 7б | 8а |  | 8б | 9а |  |  | 9б |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Физкультурно-спортивное и оздоровительное | ОФП |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общекультурное | Мультстудия «Подарок» |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пресс-центр |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Школьная компания «Радуга» | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Лаборатория виртуальных зкскурсий | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Мультимедийная лаборатория | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общеинтеллекту альное | Робототехника |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Школа Архимеда | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Цифровая лаборатория | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Духовно-нравственное |  | Клуб «Лингвист» |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Социальное |  | Клуб «Школа финансовой грамотности» |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Культурный дневник | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| ИТОГО |  |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 15 | 15 |  |  | 15 |

Формы внеурочной деятельности – выставки творческих работ обучающихся, участие в олимпиадах, концертах, акциях, научных детских обществах, посещение экскурсий   и др.

Информационное обеспечение введения ФГОС в ОО

В проведены родительские собрания, на которых была дана информация о переходе школы на ФГОС в 5 классах, представлена программа действий по реализации Стандарта второго поколения. Данная информация освещалась и при проведении собраний для родителей будущих первоклассников.

Широко организовано информирование родителей и педагогов об особенностях образовательного процесса в условиях реализации ФГОС через школьный сайт.

Информационно-методические ресурсы занимают одно из важных мест в системе ресурсного обеспечения реализации основной образовательной программы начального и основного общего образования. Для успешной учебной деятельности обучающихся школа оснащена мультимедийными, аудио- и видеоматериалами, цифровыми образовательными ресурсами.

Вывод: по итогам реализации информационного обеспечения введения ФГОС в школе в достаточной мере организовано ознакомление педагогов и родителей, обучающихся с особенностями организации образовательного процесса в начальной и основной школе в соответствии с требованиями ФГОС.

Материально-техническое обеспечение перехода ОО на ФГОС

Материально-технические условия обеспечиваются в соответствии с «Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений».

Материально-технические условия обеспечивают:

- возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к результатам освоения основной образовательной программы начального и основного общего образования;

- соблюдение санитарно-гигиенических норм образовательного процесса; пожарной и электробезопасности; требований охраны труда.

Общие выводы по итогам анализа реализации ФГОС показали, что концептуальные идеи, заложенные в основу обучения и развития школьника в соответствии с ФГОС, востребованы педагогами ОО. Отмечаются следующие положительные тенденции в процессе реализации педагогами ФГОС:

- положительная динамика использования учителями в образовательной практике учебно-методических разработок и материалов, разработанных в соответствии с ФГОС (фонд оценочных средств);

- использование учителями в работе со школьниками современных образовательных технологий;

- ориентация учителей на организацию здоровьесберегающей среды;

- осознание педагогами необходимости перехода на развивающие системы обучения;

- возможность профессионального общения педагогов и обмена опытом с коллегами;

- положительное отношение родителей  обучающихся к организации внеурочной деятельности в школе.

4.   КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Данные о качестве образования в общеобразовательной организации (2016-2018)

| Год | Тема инновационного проекта | Общее число учащихся в ОО в динамике за три года | Количество учащихся школы, ставших призерами/победителями олимпиад, за три года |  | Динамика ЕГЭ за последние 3 года в сравнении с региональными результатами | Динамика ОГЭ за последние 3 года в сравнении с региональными результатами | Динамика ВПР за последние 3 года в сравнении с региональными результатами | Кол-во обучающихся, поступивших в ВУЗы за последние 3 года (в разрезе бюджетная и внебюджетная очные формы обучения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всероссийского уровня | Регионального уровня |  |  |  |  |
| 2016 | Проектирование и реализация адаптированных основных общеобразовательных программ в условиях ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ как механизм создания для них равных возможностей получения качественного образования | 346 | - | - | Русский язык – 67,3/68,6 Профильная математика – 49/47 Базовая математика - 4/4,2 Информатика – 48/55,7 Физика – 48,2/49,7 Биология – 64/56,3 (школа/регион) | Русский язык – 3,5/3,9 Математика – 3,7/3,5 Информатика – 4,5/3,5 Физика – 3,5/3,3 (школа/регион) | 4 классы Русский язык – 3,8/4,3 Математика – 4,1/4,4 Окружающий мир – 3,6/3,9 | Всего – 13 чел. Бюджетная форма обучения -10 чел. Внебюджетная форма обучения - 3 чел. |
| 2017 | Адаптация и социализация детей с особыми образовательными потребностями в инклюзивном образовательном пространстве ОО |  |  | Призер – 1 чел. | Русский язык – 68,8/68,9 Профильная математика – 50,6/47,9 Базовая математика – 4,17/4,3 Информатика – 58,4/56,6 Физика – 45/53,1 Биология – -/56,9 (школа/регион) | Русский язык – 3,8/3,9 Математика – 3,4/3,7 Информатика – 3,8/4 Физика – 3,5/3,7 (школа/регион) | 4 классы Русский язык – 3,4/4,1 Математика – 3,2/4,1 Окружающий мир – 3,7/4,3 5 классы Русский язык – 3,3/3,6 Математика – 3,4/3,9 История – 3,4/3,9 Биология – 3,8/3,8 | Всего – 21 чел. Бюджетная форма обучения -13 чел. Внебюджетная форма обучения - 5 чел. |
| 2018 | Информационное пространство как ресурс социальной адаптации детей с особыми образовательными потребностями | 367 |  | - | Русский язык – 63,2/68,8 Профильная математика – 31,1/50,8 Базовая математика – 3,6/4,3 Информатика – 48/57 Физика – 48/52,8 Биология – 60,6/ (школа/регион) | Русский язык – 4,3/3,9 Математика – 3,3/3,7 Информатика – 3,9/3,8 Физика – -/3,8 (школа/регион) | 4 классы Русский язык – 3,8/4,0 Математика – 4,1/4,3 Окружающий мир – 4,1/4,1 5 классы Русский язык – 3,2/3,6 Математика – 3,5/3,7 История – 3,8/3,9 Биология – 3,5/3,8 6 классы Русский язык – 3,0/3,4 Математика – 3,3/3,5 История – 3,5/3,7 | Всего – 19 чел. Бюджетная форма обучения -13 чел. Внебюджетная форма обучения - 3 чел. |

Крайне важным является деятельность школы по вооружению обучающихся базовыми знаниями, по предупреждению неуспеваемости.

Позитивные тенденции:

- Наблюдается   рост обученности обучающихся.

- Положительная динамика в работе с обучающимися, имеющими одну «4» или одну 3.	Качественный уровень подготовки обучающихся обеспечивается постоянной работой педагогического коллектива по обновлению содержания образования, и поиском новых форм организации образовательного процесса.

Результаты образовательной деятельности школы – это высокий уровень образованности её выпускников. Многолетние результаты анализа педагогической деятельности подтверждают данное положение. Ежегодно большая часть выпускников 11 класса поступают в ВУЗы .

Характеристика внутришкольной системы оценки качества образовательных результатов

Внутришкольный аудит качества обученности обучающихся  – это специальным образом организованная форма административного контроля за достижением соответствия педагогического процесса требованиям государственного стандарта образования.

Задачи внутришкольного аудита:

- осуществление контроля за исполнением законодательства в сфере образования;

- анализ и экспертная оценка результатов деятельности педагогических работников;

- контроль за реализацией утвержденных образовательных программ и учебных планов;

- контроль за соблюдением процедур промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся;

Фонд оценочных средств для проведения аудита разрабатывают учителя-предметники по согласованному графику и сдают их в учебную часть школы в электронном виде.

Аудит проводится в 2 этапа: в декабре и в мае. На каждом этапе аудит проводится по 24 предметам в зависимости от специфики учебного плана.

Расписание Внутришкольного аудита качества обученности обучающихся

| Класс | Декабрь |  | Май |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5-е | Русский язык Английский язык | Математика Биология | Русский язык Литература | Математика История |
| 6-е | Русский язык География | Математика Английский язык | Русский язык Биология | Математика География |
| 7-е | Русский язык География | Алгебра Английский язык | Биология Физика | Геометрия Обществознание |
| 9-е | Русский язык | Алгебра | Русский язык | Английский язык |
| 10-е | Физика | Русский язык (ЕГЭ полный вариант) | Литература (сочинение) Химия | Алгебра География |
| 11-е | Литература (сочинение) | Алгебра | Русский язык | Английский язык |

Аудит проводится во всех классах одновременно. Отметка, полученная по итогам аудита, выставляется в классный журнал и оказывает существенное влияние на выставление итоговой отметки за четверть (полугодие).

Динамика результативности участия в предметных олимпиадах за 3 года и сравнительный анализ с результатами районной и городской систем образования.

Достижения обучающихся в конкурсном движении (предметные и метапредметные конкурсы, олимпиады, конференции и др.)

Доля обучающихся победителей и призёров олимпиад и конкурсов

Ежегодно  обучающиеся принимают  активное участие и  занимают призовые места в различных конкурсах и олимпиадах, спортивных соревнованиях:

- Всероссийские школьные олимпиады по предметам различного уровня

районного и регионального;

- олимпиады и конкурсы  по краеведению;

- региональные олимпиады для начальной школы;

- Международные и  Всероссийские дистанционные олимпиады по всем

предметам;

- конкурсы творческих работ НПК;

- конкурсы чтецов школьного, районного  и городского уровня,

посвящённые  празднованиям «Дня Победы»;

- спортивные соревнования школьного, районного и городского уровня.

# 5. КАЧЕСТВО УСЛОВИЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

| № | Кадры | Учителя первой высшей категории |
| --- | --- | --- |
|  | Штатные сотрудники | Учителя высшей и первой категории – 19 человек (61 %). Педагог-психолог – высшей категории. |
|  | Совместители | Учителя высшей и первой категории – 2 человек (50 %). |

Материально-техническое обеспечение

и оснащенность образовательного процесса

Школа занимает 1 здание, расположенное по адресу – г.Пенза, ул.Островского, 8

Все учебные кабинеты оборудованы мебелью в соответствии с СанПин. Стеклопакеты в учебных помещениях помогают поддерживать тепловой режим в пределах 18-20 градусов Цельсия, в рекреациях и гардеробе в пределах 16-19 градусов и зимой, и летом. Окна оборудованы регулируемыми жалюзи или шторами.

В оформлении помещений используются цвета средневолновых участков спектра (зеленые и желтые) цвета, которые положительно воздействуют на психику и повышают работоспособность. В оформлении классных помещений используются зеленые растения, за которыми ведется надлежащий уход. Полы помещений покрыты линолеумом. В спортивном зале дощатое покрытие.

Каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом в соответствии с его ростом, состоянием зрения и слуха. Высота парт и стульев регулируется в соответствии с ростом обучающихся. Парты легко перемещаются по кабинету в соответствии с учебной задачей.

В 14 классах функционируют группы продленного дня, где обучающиеся имеют возможность выполнять домашние задания.

Школа имеет оборудование, необходимое для организации учебного процесса:

Материально-техническая база МБОУ СОШ №27 г.Пензы

| № п.п. | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
|  | Учебные кабинеты 1-4 классов | 8 |
|  | Учебные кабинеты 5-11 классов | 12 |
|  | Кабинет физики | 1 |
|  | Кабинет химии | 1 |
|  | Кабинет информатики | 1 |
|  | Кабинет технологии (домоводство) | 1 |
|  | Кабинет технологии (мастерские) | 1 |
|  | Спортивный зал | 1 |
|  | Малый спортивный зал | 1 |
|  | Кабинет индивидуальных занятий | 1 |
|  | Ресурсный класс | 1 |
|  | Сенсорная комната | 1 |
|  | Кабинет охраны зрения | 1 |
|  | Медицинский кабинет | 1 |
|  | Актовый зал | 1 |
|  | Столовая | 1 |
|  | Библиотека | 1 |
|  | Стационарные компьютеры - кабинет информатики - учебные кабинеты - библиотека | 18 13 4 1 |
|  | Ноутбуки: - кабинет информатики - учебные кабинеты | 7 2 5 |
|  | Персональные нетбуки педагогов | 30 |
|  | Нетбук для работы с детьми ОВЗ | 2 |
|  | Графический планшет | 2 |
|  | Мобильный компьютерный класс | 1 |
|  | Интерактивная система голосования | 1 |
|  | Проекторы: - учебные кабинеты - кабинет для индивидуальных занятий - кабинет информатики - кабинет физики - кабинет химии - кабинет технологии - ресурсный класс | 17 11 1 1 1 1 1 1 |
|  | Интерактивная доска: - учебные кабинеты - кабинет для индивидуальных занятий - кабинет информатики - кабинет физики | 8 5 1 1 1 |
|  | # Интерактивное копи-устройство MimioXi | 2 |
|  | Экран настенный | 11 |
|  | МФУ | 15 |
|  | Принтер лазерный | 6 |
|  | Цветной принтер | 2 |
|  | Штатив для видеокамеры Sony HDR-XR260VE | 1 |
|  | Цифровая видеокамера | 1 |
|  | Цифровая лаборатория Архимед (кабинет физики, кабинет химии) | 2 |
|  | Цифровой микроскоп | 16 |
|  | # LEGO Education WeDo Базовый набор | 16 |
|  | # LEGO MINDSTORMS Education EV3 Базовый набор | 3 |
|  | # Матрёшка X | 1 |
|  | # Образовательный набор «Амперка» | 1 |
|  | Лестничный гусеничный подъемник | 1 |
|  | Инвалидное кресло-коляска | 1 |
|  | Кабинет охраны зрения: - аппарат Рота для диагностических процедур; - офтальмологические компьютерные программы: «RelaxPRO», «eYe»; - аппарат ЭСОМ – электростимулятор офтальмологический микропроцессорный; - аппарат цвето-импульсной терапии АСИР; - офтальмотерапевтический лазерный аппарат "Спекл.М"; - малый набор пробных очковых линз для диагностики и коррекции зрения; - офтальмоскоп зеркальный ОЗ-5; - линейка скиаскопическая ЛСК-1. | 1 |
|  | Сенсорная комната: - интерактивная воздушно-пузырьковая трубка "Вдохновение" высота 200см, диаметр 15 см, - мягкая платформа для воздушно-пузырьковых трубок 85*85*30 см, - комплект из двух акриловых зеркал для воздушно-пузырьковых 200*85 см, - зеркальный шар диаметром 25 см с мотором, - источник света для зеркального шара, - световой проектор "Меркурий" со встроенным ротатором, - колесо спецэффектов ("жидкое" с неповторяющимся рисунком), - колесо спецэффектов (твёрдое), - мягкая форма "Пуфик" диаметр 75 см, - фиброоптический душ (150 волокон), - потолок "Звёздное небо"3,24 кв.м, - зеркальное панно с фиброоптическими нитями "Разноцветный дождь", - фиброоптическая тактильная панель 120*100 см, - акустическая настенная тактильная панель 120*100 см, - тактильный комплекс "Солнышко", - световой стол для рисования песком (в комплект входит песок 12,5 кг), - фиброоптический туннель, - двухсторонняя тактильная панель "Звёздочка", - интерактивный сухой бассейн с пультом управления 150*150*66 см, - прозрачный шарик для сухого бассейна, - мат напольный 200*100*10 см, - набор комплект-дисков с музыкой для релаксации (5 шт.), - музыкальный центр, - фонтан водный (настольный) | 1 |
|  | Теплица | 1 |

Библиотека школы располагает учебной, художественной и методической литературой в бумажном виде.

Мультимедийные ресурсы на цифровых электронных носителях (CD и DVD) представлены в виде аудиокниг, электронных и методических ресурсов по предметам.

Все кабинеты начальной и средней школы отремонтированы и оборудованы для проведения учебного процесса.

Все кабинеты начальной школы оснащены в соответствии с ФГОС.

Доступность образования в МБОУ СОШ №27 г.Пензы. Инклюзивное образование.

В 2018-19 учебном году в школе обучается 372 человека. 113 детей с ОВЗ: с НОДА – 22 (20%), слабовидящие – 65 (60%), с ЗПР – 8 (7%), слабослышащие – 6 (6%), с РАС – 4 (4%), с тяжелыми нарушениями речи – 2 (2%), 56 детей-инвалидов.

Динамика количества обучающихся детей-инвалидов за последние 10 лет в  МБОУ СОШ №27 г. Пензы  является показателем высокого уровня востребованности  инклюзивного образования в обществе.

| Учебный год | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество детей-инвалидов | 35 | 34 | 35 | 36 | 41 | 45 | 39 | 45 | 53 | 56 |

Школа реализует следующие формы обучения: 1. Очная: коррекционные классы, реализующие адаптированные основные образовательные программы для слабовидящих обучающихся; инклюзивное образование. 2. Очно-заочная: ресурсный класс для детей с расстройствами аутистического спектра; очно-заочная форма по адаптированной программе, индивидуальному учебному плану.

В соответствие с приказом Минобрнауки РФ от 8 ноября 2015 г. №1309  МБОУ СОШ № 27 г. Пензы является доступным для категории детей с ОВЗ и инвалидов с НОДА, частично доступным для слепых и слабовидящих, слабослышащих и позднооглохших. Это стало возможным, благодаря тому, что в  2012 году школа вступила в государственную программу Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 г.г.

Для детей с ОВЗ и инвалидностью есть возможность беспрепятственного доступа: специальная входная группа, пандус, лестницы, санитарные комнаты, имеется гусеничное подъемное устройство и кресло для передвижения детей с НОДА, в наличии элементы системы навигации для слабовидящих.

Специально оборудованы: сенсорная комната для проведения психологом психопрофилактических и психокоррекционных занятий; кабинет охраны зрения для профилактики и лечения офтальмологом и медицинской сестрой ортоптисткой глазных болезней (оборудован всей необходимой для диагностики и лечения аппаратурой);  ресурсный класс для детей с РАС; комната для индивидуальных занятий с детьми-инвалидами и учащимися с ОВЗ, специальное оборудование для слабовидящих учащихся (графические планшеты, видеоувеличитель с экраном, прибор для письма по Брайлю и др.).

Реализуются адаптированные основные общеобразовательные программы начального общего образования: для слабовидящих обучающихся (Вариант 4.1.), для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (Вариант 6.1), для слабослышащих и позднооглохших обучающихся (Вариант 2.1), для обучающихся с задержкой психического развития (Вариант 7.1), для обучающихся с расстройствами аутистического спектра (Вариант 8.1., Вариант 8.2.), для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (Вариант 5.1., Вариант 5.2.).  На основе данных документов составлены рабочие программы по предметам, адаптированные для детей с ОВЗ разных категорий, а также программы внеурочной деятельности.

В учебный план для учащихся с ОВЗ включены  часы обязательных занятий коррекционной направленности: развитие зрительного восприятия; лечебная физическая культура; коррекционные занятия коммуникативной направленности; социально-бытовая ориентировка; занятия с логопедом. Данный  блок занятий обеспечивает коррекцию нарушений психического и физического развития детей с ОВЗ и инвалидов.

Разработан  проект в МБОУ СОШ №27 г. Пензы «Школа равных возможностей» на 2017 - 2020 годы, который предлагает систему по созданию развивающей образовательной среды в условиях инклюзивного образования, в которой первые пробы ребенка в различных видах деятельности являются необходимыми и обязательными. Пройдя их, человек, не зависимо от состояния здоровья, может в дальнейшем успешно самоопределиться, в том числе и в профессии.

Все дети с ОВЗ и инвалиды заняты в системе дополнительного образования. Внеурочная занятость обучающихся школы организована с учетом маломобильности особенных участников образовательного процесса. Занятия внеурочной деятельности для обучающихся начальных классов проводятся по 12 направлениям, для 5-11 классов функционируют школьные проектные офисы по 9 направлениям. Договоры о сетевом взаимодействии и сотрудничестве заключены с территориальной ПМПК  г. Пензы, КЦСПСиД Ленинского района г. Пензы, МБОУДО «Дворец детского (юношеского) творчества» г. Пензы, МБОУ ДО ДДТ №2 г. Пензы, МБОУ ДО ДЮЦ «Спутник», ГБУЗ городская детская поликлиника №3,  МБОУДОД «Детская музыкальная школа № 2» г. Пензы, библиотекой им. М.Ю. Лермонтова.

Образовательная и воспитательная деятельность в школе осуществляется при взаимодействии с широким кругом социальных партнеров: клубом родителей детей с ОВЗ МБОУ СОШ №27 г.Пензы «Доверие»; общественной организацией «Пензенское областное объединение родителей детей-инвалидов», волонтерским отрядом «Пульс» МБОУ классической гимназии №1 им В.Г. Белинского г.Пензы, клубом для детей-инвалидов «Равновесие». При организации учебных экскурсий в рамках региональных проектов «Промтур» и «Культурный дневник школьника» учитываются условия доступности посещаемых организаций. Библиотекой для слепых и слабовидящих организован выездной абонемент в школе. Ежегодно школьный оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей «Радуга» посещает 80 человек, среди них 20 детей имеют статус ребенка с ОВЗ.

Психолого-медико-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса осуществляют специалисты: педагог-психолог, социальный педагог, учитель-логопед, тьютор, врач-офтальмолог, медицинская сестра-ортоптистка, медицинская сестра. Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор содержания обучения с учетом индивидуально-психологических особенностей детей осуществляется на школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк).

МБОУ СОШ №27 г. Пензы взаимодействует с ресурсными организациями Пензы и Пензенской области: Центральной ПМПК Пензенской области, Территориальной ПМПК г. Пензы, ГАОУ ДПО «Институт регионального развития Пензенской области». Ресурсные организации проводят обучающие мероприятия с педагогами и специалистами школы, привлекают для обмена опытом с другими образовательными учреждениями, реализующими практику инклюзивного образования.

Ежегодно по составленному графику проходит повышение квалификации педагогов (курсовая подготовка) предметной направленности и по вопросам организации инклюзивного образования в г.Пензе и за пределами региона: ГАОУ ДПО «Институте регионального развития Пензенской области»,  ГБОУ ВПО г.Москвы МГПУ,  ФГБНУ ИУО РАО (г.Москва) и др. Для всех педагогов организовано участие в вебинарах. Технологиями обучения детей с ОВЗ владеют все педагоги и специалисты школы.

Мы регулярно делимся свои опытом инклюзивного обучения на уровне города, региона и РФ. В 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 гг. организована  муниципальная стажировочная площадка «Актуальные вопросы инклюзивного образования». В 2017 году проведен межведомственный региональный семинар «Об эффективности мер, принимаемых в Пензенской области по вопросу социализации и интеграции детей с  расстройствами аутистического спектра».  В 2017 году на Московском международном салоне образования МБОУ СОШ №27 г.Пензы  была представлена в кластере «Инклюзия» с темой «Инклюзивные педагогические практики: лучшие школы России». 04.10.2018 г. – представитель администрации школы являлась спикером  вебинара  «Управление инклюзивным образованием на примере образовательного проекта «Школа равных возможностей» педагогического сообщества «Урок.РФ» (уровень всероссийский, 205 участников, 73 гостя). 20 декабря 2018 г. - спикером межрегионального совещания ВИРО «Совершенствование содержания и технологий организации внеурочной деятельности для детей с ОВЗ в рамках инклюзивного образования» с темой «Организация внеурочной деятельности в инклюзивном образовательном пространстве «Школы равных возможностей» (уровень всероссийский).

По итогам 2016 года МБОУ СОШ №27 г. Пензы является победителем в номинации «Лучшая городская школа» по итогам конкурсного отбора (рейтинговая) школ Пензенской области. На Всероссийском конкурсе «Инклюзивная школа России-2016» МБОУ СОШ №27 г.Пензы стала лауреатом в номинации «Лучшая школа России, реализующая инклюзивную практику».

# ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА В МБОУ СОШ №27 г.Пензы.

Приоритеты программы воспитания и социализации.

Основные направления воспитательной деятельности

Воспитательная среда школы является основой совершенствования духовно-нравственного и гражданского воспитания подрастающего поколения. Это требует создания условий, способствующих овладению обучающимися ценностями мировой и национальной культуры, глубокому пониманию народных традиций, сущности современного развития Отечества и мира, собственной роли в этом развитии.

Современные преобразования системы образования предопределили решение воспитательных задач преимущественно школой. Перед школой ставятся задачи создания целостной воспитательной системы, инициирование роста мотивации педагогов к такого рода деятельности, включение воспитанников в управление школы.

Воспитательная деятельность развивается по нескольким направлениям:

- познавательная деятельность;

- досугово-развлекательная деятельность (общешкольные праздники);

- художественное творчество;

- спортивно-оздоровительная деятельность: кружки - спортивные игры, футбол;

- проектная деятельность;

- социальное проектирование – специально организованная образовательная деятельность, направленная на формирование и развитие воспитательной системы школы, совершенствование её образовательного пространства.

В МБОУ СОШ №27 г.Пензы реализуются следующие целевые программы:

- Целевая программа «Мы выбираем жизнь».

Для предупреждения асоциального поведения и профилактики возникновения  негативной зависимости, в школе на протяжении длительного времени реализуется программа «Мы выбираем жизнь».

Цель программы: объединение основных участников образовательного процесса (образовательных, социальных, медицинских) для обеспечения условий профилактики употребления наркотических средств, психоактивных веществ, для создания условий полноценного развития ребенка, его социальной адаптации.

Задачи:

- обеспечение соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетних;

- организация и проведение специальных профилактических мероприятий, направленных на предупреждение употребления ПАВ, наркотических средств, алкогольных напитков;

- систематическая поддержка связи с межведомственными организациями, занимающимися проблемами безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

- улучшение качества воспитания и формирования у детей и подростков антинаркотических устоев;

-  повышение качества здоровья школьников;

- оказание детям и подросткам консультационной и психокоррекционной помощи;

- осуществление антинаркотической профилактической работы в семьях.

В рамках реализации данной программы  ежеквартально проводилось обновление базы данных учащихся "группы риска". Организован ежедневный контроль за посещаемостью учебных занятий, в целях предупреждения детского неблагополучия, насилия в семье. Проходило анкетирование учащихся с целью профилактики негативных зависимостей. Еженедельно классными руководителями 5-11 классов осуществлялся  мониторинг социальных сетей, в целях профилактики суицидов  среди несовершеннолетних, а так же отслеживалась информация участия несовершеннолетних в несанкционированных митингах политических партий, информация экстремистского характера.  Проведены тренинги, уроки общения, родительские собрания, беседы и встречи с представителями ФСКН России по Пензенской области, ОП №1 УМВД России по г. Пензе, сотрудничество со специалистами КЦСПСиД Ленинского района г. Пензы, ГБУЗ "Городская детская поликлиника" Детская поликлиника №3.

- Реализация федерального закона «О Безопасности дорожного движения».

Для реализации данного закона основной целью является:

создание условий для формирования у обучающихся устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах

В процессе реализации закона перед нами стоят следующие задачи:

- отслеживать результативность работы всех участников образовательного учреждения с помощью системы мониторинговой деятельности администрации школы;

- применять современные формы и методы обучения и воспитания детей, инновационные технологии, направленные на предупреждение несчастных случаев на улицах и во дворах;

- поддерживать у родителей обучающихся устойчивый интерес к безопасности и здоровью детей как участников дорожного движения;

- использовать материально-технический потенциал школы и другие возможности для обучения и воспитания грамотных участников дорожного движения.

Как правило, занятия по обучению Правилам дорожного движения проводятся классными руководителями, преподавателем ОБЖ и контролируются ответственным за изучение ПДД в школе и администрацией.

В школе создан отряд ЮИД.

Ежегодно обучающиеся 111 классов участвуют в школьных и районных конкурсах направленных на профилактику детского дорожно- транспортного травматизма.

- Реализация программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации».

Основной целью Программы является становление патриотизма как важнейшей духовно-нравственной и социальной ценности, воспитание человека, обладающего чувством национальной гордости, гражданского достоинства, социальной активности, любви к Родине, способного проявить их в созидательном процессе в интересах общества, в укреплении и совершенствовании его основ, в том числе в тех видах деятельности, которые связаны с его защитой.

Для реализации поставленной цели мы решаем следующие задачи:

- формирование нравственного отношения к историческому героическому прошлому России, культуре ее народов, ее природе;

- воспитание высоких духовно-нравственных принципов, гражданской ответственности, любви и преданности своему Отечеству;

- развитие чувства уважения к старшему поколению, его героическому прошлому;

- формирование патриотических чувств на основе культурно-патриотических ценностей славных трудовых и боевых традиций российского народа;

- вовлечение обучающихся в социально значимую деятельность, направленную на милосердие, благотворительность, развивать у них общественную активность;

- усиление роли семьи в патриотическом воспитании подрастающего поколения.

В школе сложилась система традиционных школьных дел и праздников, обеспечивающая процесс социализации обучающихся, формирование целостного представления о мире и осмысление обучающимися своего места в пространстве школы, города, страны, мира:

- Праздник 1 звонка – День Знаний;

- Минута молчания, посвящённая международному Дню солидарности в

борьбе с терроризмом (Беслан);

- Участие в акции «Сохрани дерево – сдай макулатуру»;

- Участие в спортивном кроссе «Лыжня России»

- Легкоатлетический кросс «Кросс нации»;

- Участие в школьных субботниках;

- Праздник «Посвящение в первоклассники»;

- День пожилого человека «Спешите делать добро!..»;

- Фестиваль инклюзивного образования;

- День самоуправления;

- Конкурсы рисунков и фотографий тематические;

- Праздничный концерт, посвящённый Дню Матери «Мама – главное

слово на Земле»;

- Фестиваль инструментальной музыки;

- Участие в социально-значимой акции - сладкий подарок детям

«Сделай мир добрее»;

- Новогодняя сказка для 14 классов;

- Встреча с ветеранами ВОВ ;

- День Победы. Возложение цветов у Памятника Победы;

- Участие в районных спортивных соревнованиях;

- Праздник «Широкая масленица»;

- Беседа с сотрудниками ГИБДД по ПДД;

- Единые информационные дни по вопросам безопасности детей и

подростков;

- «До свидания, азбука!» праздник прощания с букварем;

- Военно-патриотическая игра;

- Школьная акция -открытка ветерану с Днём Победы «Никто не забыт,

ничто не забыто»;

- Праздничный концерт ко Дню Победы;

- Участие в акции «Бессмертный полк»;

- Участие в акции «Журавли»;

- Праздники «Последний Звонок» 4,9,11 классы;

и многие другие.

- Динамика количества правонарушений. Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в МБОУ СОШ №27 г.Пензы.

Реализуя целевую программу «Комплексные меры по профилактике правонарушений», а также соблюдая  закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений  несовершеннолетних», работа школы направлена на предупреждение правонарушений и включает в себя следующие направления:

- профилактическая работа,

- организация досуга,

- работа с родителями,

- правовой всеобуч,

- организация каникул школьников.

В целях формирования правовой культуры личности, профилактики правонарушений в ОО проводится системная работа, в ходе которой осуществляется совместная работа по профилактике правонарушений всех звеньев системы безнадзорности и защиты прав несовершеннолетних.

Так, выявление семей и родителей, которые в результате злоупотребления спиртными напитками и наркотиками не занимаются воспитанием своих детей, проводится совместно с отделами здравоохранения, центрами социальной защиты, отделом полиции ПДН, общественностью. Стало традицией проводить встречи обучающихся с представителями правоохранительных, общественных организаций, врачами – наркологами с целью профилактики правонарушений среди школьников, предупреждения возможных акций, представляющих угрозу жизни, здоровью и безопасности обучающихся и учителей. На встречи приглашаются обучающиеся 811 классов и их родители. Это тот возраст, когда беседы приносят эффект.

Организована информационно-просветительская работа с родителями обучающихся, склонных к правонарушениям.

Ежегодно наши родители принимают участие в родительских собраниях, классных часах, беседах с обучающимися.

Инспектором ПДН полиции в течение года проводятся   встречи-беседы с обучающимися.

Ежемесячно в школе проводится Совет Профилактики, на котором рассматриваются персональные дела обучающихся, склонных к совершению  правонарушений. Имеются списки проблемных детей, списки детей-сирот, личные дела наблюдений за трудными обучающимися.

Заместитель директора по УВР, классные руководители организуют индивидуальное шефство над трудными подростками, осуществляют профилактическую работу с неблагополучными семьями, не выполняющими свои обязанности по воспитанию детей.

В школе 2 раза в год администрация заслушивает отчеты классных руководителей о состоянии работы по укреплению дисциплины и профилактике правонарушений, классные руководители составляют план и отчет о работе с детьми группы риска.

Вопросы профилактики правонарушений выносится и на совещаниях при директоре.

Беседы по профилактике наркомании, алкоголизма регулярно проводятся на уроках биологии, ОБЖ в школах. Учителя в своей работе руководствуются рекомендациями из журналов, книг, подготовленные научно-методическим пособия.

В технологии своевременного выявления детей, вызывающих тревогу, особое место занимают педагоги-психологи, которые ведут коррекционную работу с обучающимися и консилиумы с родителями. Так, работа психологов проходит в виде анкетирования, проведения диагностик в классах и дальнейшая работа проводится либо с классом, либо с отдельными обучающимися индивидуально.

Программа профилактики употребления психоактивных веществ, включающая внеклассные мероприятия для старших классов «Скажем НЕТ наркотикам», анализ проблемных ситуаций для подростков, написание сочинений – миниатюр на основе народных пословиц и поговорок о здоровом образе жизни - для подростков, беседы и обучающие игры для обучающихся младших классов.

Ведется постоянный контроль посещаемости обучающихся учебных занятий. В целях организации досуговой деятельности обучающиеся привлекаются к занятиям в кружках и секциях, к участию в спортивных соревнованиях, к экскурсиям, походам, к общественной работе.

Все случаи правонарушений и преступлений, совершенных обучающимися, широко обсуждаются на классных собраниях в присутствии работников школы, ПДН, руководителей школы, родителей детей, совершивших антиобщественное действие.  Все трудновоспитуемые дети занимаются в спортивных секциях, кружках. В школе осуществляется ежедневный контроль за посещаемостью учебных занятий, выясняются причины отсутствия детей в школе.

Таким образом, в нашей школе можно отметить;

- наблюдается положительная динамика сокращения правонарушений;

- участие детей в исследовательской, проектной деятельности;

- повышение социальной компетенции подростков, их успешная адаптация в современных условиях жизни.

- В МБОУ СОШ №27 г.Пензы создан Управляющий совет.

Управляющий совет школы состоит из следующих категорий участников образовательного процесса:

- родители (законные представители) обучающихся всех уровней общего образования (3 человека),

- учащиеся 9-10 класса – 2 человека,

- педагоги образовательной организации – 5 человек,

- директор образовательной организации.

Общая численность Управляющего совета – 11 человек.

# УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ  ОБРАЗОВАНИЯ

Администрация нашей школы формирует концептуальные подходы к оценке качества образования, обеспечивает реализацию процедур контроля и оценки качества образования, координирует работу различных структур, деятельность которых связана с вопросами оценки качества образования, определяет состояние и тенденции развития школьного образования, принимает управленческие решения по совершенствованию качества образования. С помощью методических объединений обеспечивается помощь отдельным педагогам в формировании собственных систем оценки качества обучения и воспитания. Педагогический совет  рассматривает и утверждает концептуальные подходы к оценке качества образования, процедуры контроля и оценки качества образования, тенденции развития школьного образования,  пути совершенствования качества образования. Совет учреждения  участвует в обсуждении и заслушивает руководителя школы по реализации УКО, дает оценку деятельности руководителя и педагогов школы по достижению запланированных результатов в реализации общеобразовательной  программы школы. Члены Совета привлекаются для экспертизы качества образования. Родительский  комитет ОО  участвует в обсуждении и в оценке продуктивности образовательной программы, корректировке образовательного процесса.

Для эффективного управления качеством образования в нашей школе создана структура управления.

Структура управленческого аппарата в МБОУ СОШ №27 г.Пензы

|  |  |  | Директор |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Управляющий совет школы |  |  |  | Педагогический совет |  |
|  |  | Заместитель директора по УВР |  | Заместитель директора по УВР |  | Начальник хозяйственного отдела |
| Социально-психологическая служба, тьюторы |  |  |  |  |  | Обслуживающий персонал |
|  |  |  |  |  | Библиотекарь | Ответственный за питание |
| Учитель ЛФК |  | НМС |  | МО классных руководителей |  | Педагог-организатор ОБЖ |
| Специалисты |  | МО учителей предметников |  | Классные руководители |  |  |
|  | Общешкольный родительский комитет | Учителя |  |  |  |  |
|  |  | ГПД |  |  |  |  |

# МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ

8.1 Потенциальные образовательные потребности субъектов внешнего окружения. Удовлетворенность родителей.

Ежегодно, на втором родительском собрании администрация школы проводит анкетирование родителей.

Результаты опроса  удовлетворенности обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников качеством условий для осуществления образовательного процесса в МБОУ СОШ №27 г.Пензы:

Анкетирование показало, что:

- удовлетворены воспитательной работой, проводимой в школе,   родителей – 85%;

- не удовлетворены – 10 %;

- затруднились ответить 5 % опрошенных родителей.

Наибольшая степень удовлетворенности уровнем воспитательной работы у родителей обучающихся начальной школы. Большая часть опрошенных (87%) считает, что в школе работают высококвалифицированные педагоги, 12 % родителей отметили разный профессиональный уровень учителей,  0,6 % затруднились ответить.

Уровень осведомленности родителей о жизни ребенка в школе высокий, т.к. 80 % утверждают, что дети довольно часто делятся с ними школьными впечатлениями. Впечатления носят как положительный, так и отрицательный характер. У 70 % опрошенных, в основном, положительные впечатления. Можно сделать вывод о положительном характере впечатлений о школе, об отсутствии у родителей отрицательного образа школы.

Больше всего устраивает родителей в школе уют и чистота, благоприятная психологическая атмосфера.

Большинство родителей считают, что в школе учитывают индивидуальные особенности ребенка, тем не менее, около 15% родителей    считают, что индивидуальные особенности ребенка мало учитываются или не учитываются.

75 % родителей считают, что классный руководитель помогает регулировать отношения ребенка с педагогами, работающими в классе. Между родителями и классным руководителем отношения строятся на основе взаимопонимания и сотрудничества.

Родители считают, что наиболее эффективно их участие во внеурочной деятельности класса. Они оказывают помощь в работе родительского комитета; организации внеклассных и внешкольных мероприятий (украшение кабинета, изготовление костюмов, сочинение стихотворений, сопровождение во время экскурсий, походов, участие в спортивных мероприятиях).

На вопрос, что можете сделать (провести) лично вы, чтобы жизнь в школе и в классе стала более интересной и успешной, родители ответили: помощь в проведении мероприятий, походов, экскурсий, бесед по профориентации, благоустройстве класса. Большинство родителей не ответили на вопрос, многие ответили «ничего» или «нет времени». Встречается ответ «помогу, чем смогу». В целом, родители готовы оказывать посильную помощь школе.

85 % родителей считают, что их ребенку в классном коллективе живется комфортно. Психологический климат в классе родители оценивают как благоприятный.

По мнению родителей, в школе созданы условия для самореализации и самоутверждения личности ребенка. Затруднились ответить 8 %.

47 % опрошенных были на общешкольных мероприятиях, родители, посетившие мероприятия, отмечают высокий уровень их проведения.

Можно сделать вывод, что в целом родители удовлетворены   качеством условий для осуществления образовательного процесса в МБОУ СОШ №27 г.Пензы.

Образовательные запросы родителей:

- реализация программ учебного плана;

- мероприятия по здоровьесбережению;

- обеспечение дополнительного образования обучающихся;

- успешная социализация детей в условиях общеобразовательной организации;

- формирование навыков безопасного поведения обучающихся.

Приоритеты развития, значимые для ОО:

- предоставление качественного начального, основного, общего образования детям;

- обеспечение успешной интеграции в социум благодаря поддержке опытных педагогов;

- обеспечение реализации творческого потенциала в рамках целенаправленной воспитательной работы школы;

- построение освоения современных учебных технологий в едином образовательном пространстве.

# SWOT- АНАЛИЗ ОЦЕНКИ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ОО

| Оценка актуального состояния внутреннего потенциала школы |  | Оценка перспектив развития школы исходя из внешнего окружения |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сильная сторона (S) | Слабая сторона (W) | Благоприятные возможности (O) | Риски (T) |
| - Стабильный опытный коллектив. - Школа обладает высоким социальным авторитетом, устой-чивыми социально-парт-нерскими отношениями с различными учреждени-ями системы образования. - Структурированная вариативная система вне-урочной деятельности. - Наличие материально-технической базы. - Сложившаяся про-дуктивная система внеш-них связей школы с соци-умом. - Устойчивое функ-ционирование официаль-ного сайта . - Расширение сфер деятельности школы. - Школа обладает высоким социальным авторитетом, устойчивыми социально-партнерскими отношениями с различными учреждениями системы образования, а также обеспечивает социальное партнерство с предприятиями и организациями, способ-ствующими решению образовательных задач. - Школа демонстри-рует инновационный ха-рактер образовательной деятельности, высокий уровень результативности, высококвалифицирован-ный педагогический кол-лектив и современную материальную базу. | - Недостаточное развитие системы внутришкольного контроля качества образования в соот-ветствии с требова-ниями ФГОС. - Существует контингент обуча-ющихся сложных социальных слоев. - Малое количество источников допол-нительного финан-сирования. - Расширение спектра внебюд-жетного финанси-рования образова-тельного процесса препятствуют тради-ционная схема орга-низации единого образовательного процесса, слабая развитость идеологии оказания образо-вательных услуг, неготовность педагогов к работе в рыночных условиях. | - Готовность Управления образования города Пензы поддержать позицию школы - Созданные формы само-управления школы, в том числе Педагогический совет, способные позиционировать интересы в условиях образовательной конкуренции и способные расширять сферу социального партнерства в условиях подушевого финансирования. - Готовность Управления образования города Пензы инвестировать ресурсы в развитие образовательной системы школы в форме оплаты образовательных услуг и грантовых конкурсов при условии достиже-ния последней общественно значимых резуль-татов. Условием получения этих инвестиций выступает институциональное преобразование бюджетного учреждения в образовательную организацию – конкурентоспо-собного лидера на рынке образовательных услуг. 4. Работа школы по направлению создания системы аудита качества образования, формирующей условия профессионального роста педагогических кадров школы и способствующей развитию конкурентных преимуществ школы на рынке образовательных услуг. | - При реализации обра-зовательных программ в логике образовательного минимума, диктуемого стан-дартом образования, может произойти формализация воспитательного процесса и снижение его качества, что ведет к снижению привле-кательности образо-вательных услуг населению. |

Выводы:

Итогом SWOT-анализа потенциала развития школы является вывод, что в настоящее время школа располагает сложившейся системой современного обучения, позволяющей обеспечить доступность образования, развивающейся системой внешних связей. Вместе с тем дальнейшее развитие школы зависит от ее способности комплексно и в сжатые сроки решить следующие проблемы:

- создание обогащенной развивающей инклюзивной образовательной среды школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО и в перспективе ФГОС СОО, ФГОС НОО;

- создание системы работы с родительской общественностью, учреждениями культуры и спорта как основы обеспечения общественной составляющей в управлении школой;

- опережающая подготовка педагогического коллектива по проблеме разработки методического обеспечения формирования у обучающихся метапредметных и личностных результатов во внеурочной и внешкольной деятельности;

- совершенствование системы управления, включающей в себя систему внутришкольного контроля за качеством реализации ФГОС, систему социальной защиты и психолого-педагогической поддержки обучающихся, систему методической работы;

- сетевое расширение сотрудничества школы с учреждениями города с сохранением уже достигнутого уровня качества образования и его повышение;

По итогам анализа в качестве оптимального варианта развития школы был  разработан сценарий расширения образовательных возможностей качественного уровня образования на базе школы активно развивающей социально-партнерские отношения. Это возможно достичь:

- за счет институционального развития деятельности МБОУ СОШ №27 г.Пензы, направленного на реализацию инвестиционной привлекательности совокупности образовательных услуг, реализуемых на базе школы при реализации социально-партнерских отношений;

- за счет постоянного расширения спектра социально-партнерских отношений, обеспечивающих возможности развития образовательных услуг школы, которые являются востребованными различными социальными субъектами (органы муниципальной власти, предприятия, органы управления образованием, обучающиеся и родители);

- за счет широкого использования цифровых информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе школы;

- за счет создания системы воспитательной работы школы, ориентированной на социальное партнерство и развитие социальной компетентности обучающихся;

- за счет реализации единой стратегии образовательного учреждения во всех образовательных программах в условиях перехода на новые образовательные стандарты, обеспечивающих развитие ключевых компетенций обучающихся.

Содержание сценария развития было конкретизировано в рамках следующей Концепции развития МБОУ СОШ №27 г.Пензы.

# ОПТИМАЛЬНЫЙ СЦЕНАРИЙ РАЗВИТИЯ

Оптимальным признается сценарий устойчивого развития, предполагающий дальнейшее развитие достижений школы в инновационном пространстве их реализации.

# КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ОО.

Концепция развития, положенная в основу Программы развития, сформирована с учетом основных тенденций и потребности развития системы образования Пензы в условиях становления новой культуры образования, рассматриваемой в качестве инновационного потенциала  общества. Концепция развития школы – ценностно-смысловое ядро системы развития ОО, включает педагогические идеи, цели, принципы образования, стратегию их достижения в условиях их функционирования информационно-образовательной среды, единства воспитания и образования.

Итоговая модель – инновационное образовательное учреждение, базирующееся на приоритетах педагогики сотрудничества, сохраняющее веру в свою миссию хранителя культурных образцов, предоставляющего обучающимся равные возможности в образовании и развитии в соответствии с их индивидуальными особенностями.

Миссия школы - создание условий для достижения каждым обучающимся не зависимо от состояния здоровья уровня образованности, соответствующего требованиям стандартов второго поколения, обеспечивающих дальнейшее развитие личности по выбранному индивидуальному образовательному маршруту. Воспитание личности культурной, толерантной, социально-компетентной, адаптивной и адекватной на индивидуальном, личностно-профессиональном и социальном уровнях, способной жить в гармонии с собой, миром и другими людьми, готовой к взаимодействию с людьми, имеющей возможность выбора и успешного продолжения обучения в системе высшего и среднего профессионального образования.

Стратегическая цель – доступность, качество, эффективность образования для разных и равных жителей Пензы.

Модель выпускника ОО:

- социально ориентированная личность, способная к самореализации;

- активная гражданская позиция;

- высокий уровень креативности;

- способность к профессиональному самоопределению и адаптации в быстроменяющимся мире;

- понимание общественной и личной ценности здоровья;

- ответственность как личная форма саморегуляции;

- высока познавательная мотивация, готовность выпускника основной школы к достижению высокого уровня образованности на основе осознанного выбора программ общего и профессионального образования.

Цели программы развития школы по обеспечению условий для достижения высокого качества образования и обеспечения позитивной социализации каждого обучающегося подразделяются на инвариантную и вариативную.

Инвариантная цель - развитие школы как части системы образования Пензы выступает эффективное выполнение государственного задания на оказание образовательных услуг в соответствии с требованием законодательства:

- обеспечение доступности образования,

- обеспечение качества образования,

- обеспечение эффективной работы образовательной организации.

Вариативная цель – развитие школы как образовательной организации  направлена на удовлетворение образовательных запросов  субъектов  образовательной деятельности и лиц, заинтересованных в образовании в соответствии с требованиями  законодательства.

Социальное партнерство средней общеобразовательной школы. Данная ценность связана с обеспечением школой устойчивых социальных контактов с социумом. Значение ценности социального партнерства школы заключается не только в возможности успешного трудоустройства выпускника, но и в постоянной «обратной связи» с потребностями общества. Духовный рост, становление активной жизненной позиции, социальная компетентность выпускников может формироваться только при успешной интеграции в общество на протяжении всего процесса обучения.

# ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРГРАММЫ РАЗВИТИЯ

Обеспечение доступности качественного общего образования в том числе за счет отработки различных моделей образования на основе оптимального сочетания моделей индивидуализации обучения.

Повышение качества современного образования на основе взаимодействия внешних и внутренних ресурсов школы.

Создание материально-технических и кадровых условий обеспечения качественного образования

Обеспечение эффективного управления образовательным учреждением

Создание условий для обеспечения социальной зрелости выпускников, их готовности к жизненному самоопределению, разработка системы профессионального самоопределения.

Для полной реализации идей Концепции развития школы на основе проведенного анализа потенциала ее развития ведущая цель Программы развития формулируется как развитие на период до 2024 года следующих конкурентных преимуществ школы как образовательной организации:

- организационно и технологически отлаженный механизм эффективной реализации социального партнерства;

- успешная реализация инновационных образовательных программ и технологий;

- высокий педагогический рейтинг качества работы педагогического коллектива школы;

- формирование устойчивых традиций информационной культуры в образовательной деятельности для обеспечения широкой доступности качественного общего образования в образовательном пространстве Пензы.

В формулировке данной цели Программы заложена идея развития процессуальной характеристики школы как образовательной организации, смыслом деятельности которой является обеспечение широкой доступности востребованных образовательных услуг.

Основными задачами Программы выступают:

- Становление модели образовательной деятельности МБОУ СОШ №27 г.Пензы как образовательной организации, обеспечивающей предоставление полноценного, разностороннего, развивающего образования, направленного на углубление навыков самостоятельного приобретения знаний и содействующего наиболее полному раскрытию творческого потенциала личности.

- Развитие конкурентного преимущества МБОУ СОШ №27 г.Пензы на основе комплексной реализации социального партнерства, предоставление возможности получения широкого современного образования при самостоятельном выборе предметов многопрофильной школы.

- Осуществление инвестиционной привлекательности и финансовой самостоятельности средней общеобразовательной школы на основе успешного позиционирования себя на рынке образовательных услуг как активного субъекта социально-партнерских отношений.

- Формирование культуры мышления, развитие памяти, воображения, внутренней мотивации изучения учебных дисциплин, приобщение обучающихся к отечественным и мировым историко-культурным ценностям, освоение навыков социального и культурного проектирования на основе инновационных образовательных программ и технологий.

- Обеспечение высокого качества и вариативности инклюзивных образовательных услуг, поиск новых форм мотивации обучающихся на успешное продвижение в обучении при реализации образовательного стандарта и решении задач воспитательной работы.

- Оптимизация выбора обучающимися дальнейшей траектории обучения в режиме довузовской подготовки на основе внешнего аудита качества образования и участия родителей во внешней оценке процесса обучения своего ребенка.

Выполнение задач Программы развития средней общеобразовательной МБОУ СОШ №27 г.Пензы будет осуществляться в ходе реализации следующих проектов - целевых программ совершенствования качества образовательной деятельности школы:

1. «Управление качеством образования»;

2. «Профессиональный стандарт педагога»;

3.  «Школа равных возможностей»;

4. «Здоровьесберегающая образовательная среда»;

5. «Цифровые лаборатории в инклюзивном образовательном пространстве».

# МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

# Достижение инвариантной цели развития школы будет осуществляться в форме реализации целевых программ по направлениям «дорожной карты».

План мероприятий («дорожная карта») эффективное выполнение МБОУ СОШ №27 г.Пензы  муниципального задания на оказание образовательных услуг в соответствии с требованиями законодательства на период 2019 -2024 годов.

  - ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ

«УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ».

Замысел (ведущая идея) программы:

Обеспечение качества образовательных услуг в условиях модернизации российского образования связано с реструктуризацией в соответствии с идеями профильного обучения. Реструктуризация позволит дифференцировать содержание программы по трем модулям: основного содержания образования, профильного содержания образования и дополнительного образования по выбору обучающихся.  Реализация идеи профильного обучения должна содействовать развитию готовности способности оканчивающих ее молодых людей нести личную ответственность, как за собственное благополучие, так и благополучие общества. С содержательной стороны направление деятельности по управлению качеством образования определяется формированием у обучающихся набора ключевых компетентностей в интеллектуальной, информационной, гражданско-правовой, коммуникационной и иных сферах. Для этого в содержании образования приоритеты необходимо отдать информатике, иностранным языкам, межкультурному взаимопониманию. Для начального образования спецификой управления качеством образования в соответствии с требованиями Стандартов II поколения должна стать ориентация на научную организацию системы развивающего проектного обучения, в которой ученик выступает не в качестве объекта педагогического воздействия, а как полноправный субъект образовательного процесса. В общем виде результатами качественного образования являются следующие компоненты социальной компетентности личности, как:

- развитие у обучающихся самостоятельности и способности к самоорганизации;

- формирование высокого уровня правовой культуры (знание основополагающих правовых норм и умение использовать возможности правовой системы государства);

- готовность к сотрудничеству, развитие способности к созидательной деятельности;

- толерантность, терпимость к чужому мнению; умение вести диалог, искать и находить содержательные компромиссы;

- развитие индивидуальных (образовательных) достижений обучающихся – в результате обучения в школе выпускники должны развить способности к решению учебно-практических задач в системе научных знаний и представлений о природе, обществе, человеке, знаковых и информационных системах, овладеть учебно-познавательными, исследовательскими, коммуникативными и информационными навыками и умениями в практической деятельности;

- достижение метапредметных результатов обучающимися, овладение универсальными учебными действиями (познавательными, регулятивными и коммуникативными), обеспечивающими овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться;

- способность учащихся к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации путем сознательного присвоения нового социального опыта; обеспечивающего его культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний, умений и действий, включая организацию этого процесса.

Текущую и итоговую диагностику обученности обучающихся осуществляется в рамках программы «Аудит качества образованности школьников».

Задачи программы:

«Создание условий для повышения качества образования» в МБОУ СОШ №27 г.Пензы с учетом ФГОС:

- Формирование личности обучающегося, способного на основе полученного качественного образования эффективно реализовывать себя в различных сферах деятельности.

- Формирование системы управления в школе, обеспечивающей эффективную «обратную связь», позволяющую осуществлять регулирование процессами на основании полученной информации о достижениях обучающимися планируемых результатов освоения образовательных программ начального и общего образования в рамках сферы ответственности ОО перед потребителями образовательных услуг.

- Обеспечение в результате обучения каждому обучающемуся навыков ориентации в мире ценностей и решения задач, связанных с определением собственной мировоззренческой, нравственной и гражданской позиции.

- Реализация адекватности отражения потребности личности, общества и государства в общем образовании при условии реализации общеобразовательных программ начального и общего образования в соответствии с требованиями стандартов и ресурсным обеспечением образовательного процесса.

- Создание системы диагностики и контроля состояния образования, обеспечивающей своевременное выявление изменений, влияющих на качество обучения.

- Получение информации о состоянии качества обучения, повышение объективности контроля и оценки образовательных достижений обучающихся.

- Проведение системного сравнительного анализа качества образовательных услуг.

- Повышение уровня информированности потребителей.

- Обеспечение соответствия образовательных достижений обучающихся, различных образовательных программ и технологий обучения.

- Определение результативности образовательного процесса, соответствия нормам и требованиям стандартов.

- Обеспечение условий для самооценки и самоконтроля.

- Оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся для их итоговой аттестации.

- Разработка учебно-методических материалов по оценке качества образования. Решение обозначенных задач на качественно новом уровне позволит повысить мотивацию обучающихся и преподавателей, показатели качества обучения, подготовит выпускников к независимой оценке знаний, обозначит перспективы дальнейшего развития и образовательного учреждения, и участников образовательного процесса.

Ожидаемые результаты программы:

Повышение качества образования через расширение спектра регламентированных оценочных процедур, направленных на оценку итоговой аттестации выпускников и оценку эффективности деятельности, состояния и тенденций развития МБОУ СОШ №27 г.Пензы.

Мероприятия по реализации программы

| № | Мероприятия | Срок | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оптимизация общешкольного графика диагностики обученности обучающихся в рамках программы «Аудит качества образованности школьников». | 2019-2020 | Заместители директора по УВР |
| 2 | Разработка структуры и содержания портфолио обучающихся | 2019-2020 | Заместитель директора по УВР |
| 4 | Проектирование системы подготовки обучающихся 9 классов к ГИА | 2019-2024 | Заместители директора по УВР |
| 5 | Создание системы работы со слабоуспевающими обучающимися и разработка образовательных программ | 2019-2024 | Заместители директора по УВР |
| 6 | Создание системы работы с наиболее способными обучающимися и разработка образовательных программ | 2019-2024 | Заместители директора по УВР |
| 7 | Разработка системы диагностики ключевых компетенций обучающихся с приоритетом использования тестовых методик для определения уровня сформированности ключевых компетентностей | 2019-2020 | Заместители директора по УВР |
| 8 | Оптимизация системы мер по подготовке обучающихся к ЕГЭ | 2019-2024 | Заместители директора по УВР |
| 9 | Создание базы данных о потребностях и предложениях по повышению квалификации учителей | ежегодно | Заместители директора по УВР |
| 10 | Подготовка к участию и участие в федеральных и региональных целевых программах: физическая культура и спорт, патриотическое воспитание, антинаркотическая деятельность и др. | ежегодно | Заместители директора по УВР |
| 11 | Дальнейшая разработка и обновление образовательных программ | ежегодно | Заместители директора по УВР |
| 12 | Реализация механизмов общественной экспертизы, гласности и коллегиальности при принятии стратегических решений в области оценки качества образования. | ежегодно | Независимые наблюдатели, обеспечивающие достоверность результатов диагностических процедур. Учителя- предметник |

Критерии реализации программы

- соответствие государственным требованиям (100%);

- востребованность образовательных программ, отслеживаемая по количеству привлеченных обучающихся, оценке программ родителями, социальным окружением (привлечение не менее 10% обучающихся из других школ, удовлетворенность родителей не менее 75%);

- ежегодное обновление программ дополнительного образования на 15%;

- участие в федеральных, региональных и муниципальных целевых программах по образованию (не менее 1 раза в год).

  - ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ МБОУ СОШ №27 г.Пензы

«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ПЕДАГОГА»

Замысел (ведущая идея) программы:

Внедрение Прфессионального стандарта педагога в условиях модернизации образования становится насущной задачей, так как актуальным является необходимость разрешения следующих противоречий между: динамикой профессионального роста учителя и характером социокультурной ситуации его деятельности; имеющимся творческим потенциалом личности учителя и возможностью его практической реализации; образовательными запросами обучающихся и их родителей и профессиональным уровнем учителя; необходимостью владения в совершенстве проектными и информационно-коммуникационными технологиями обучения обучающихся и недостаточными мотивацией, знаниями и умениями их применения; необходимостью обеспечения развития субъектов образовательного процесса и недостаточностью знаний об условиях повышения его эффективности; разноориентированными ценностями учителей, обучающихся, родителей и отсутствием условий для их продуктивного согласования с гуманистической парадигмой образования.

Разрешению этих и других противоречий во многом может способствовать развитие творчества учителя. Поэтому одним из важнейших направлений деятельности школы является дальнейшее развитие системы повышения квалификации и совершенствования педагогического мастерства учителей как мобильной, гибкой системы, адекватно отвечающей на образовательные запросы общества как основа Профстандарта педагога.

Цель

Целью реализации данного проекта является внедрение Прфстандарта педагога, качественное повышение профессиональной компетентности педагогического коллектива средствами развития его инновационной культуры и овладение педагогами методологией системного подхода к анализу преобразованию педагогической деятельности, которые обеспечат устойчивый рост по всем направлениям учебно-воспитательного процесса школы.

Задачи

    - Создание условий для творческой самореализации педагога.

    - Организация систематического и эффективного сотрудничества педагогического коллектива с педагогической наукой.

    - Обучение педагогов методикам организации проектной деятельности обучающихся.

    - Создание системы методического сопровождения аттестации педагогов.

    - Организация повышения квалификации учителей-предметников на модульных курсах.

    - Создание информационного пространства в школе, способствующего повышению информированности педагогов.

    - Создание условий для внедрения профессионального стандарта педагога.

Концептуальные положения

Реализация данного проекта в ОО должна осуществляться в соответствии со следующими принципами:

- поэтапность и системность работы;

- обновление организационных форм и технологий;

- совершенствование профессионализма педагогических работников по направлениям:

- Уровень начинающего педагога.

- Уровень продвинутого педагога.

- Уровень педагога-методиста.

- Уровень педагога-исследователя.

Ресурсное обеспечение:

- нормативно-правовое;

- научно-методическое;

- информационное;

- материально-техническое;

- финансово-экономическое.

Ожидаемые результаты

- Готовность педагогов к работе в условиях модернизации образования.

- Создание внутришкольной системы поддержки профессиональной деятельности педагога.

- Активное и эффективное устойчивое участие школы в реализации актуальных педагогических проектов.

- Налаженная система договорного партнерства в их реализации.

- Системное единство воспитательной работы школы, интегрирующий учебно-воспитательный процесс вокруг традиций и инноваций.

- Стабильно хорошие учебные достижения обучающихся на всем протяжении реализации проекта.

Формы представления результатов

- Сборники статей и методических материалов.

- Договорные отношения школы с научными организациями-партнерами.

- Вовлеченность всех педагогов школы в данный проект.

- Материалы на электронных носителях, подготовленные школой в рамках сотрудничества.

- Удовлетворенность педагогов, родителей, обучающихся деятельностью школы по данному направлению.

Основные риски:

- недостаточная осведомленность части учителей;

- узко предметная направленность деятельности многих учителей.

Мероприятия по реализации программы

| № | Мероприятия | Срок | Ответственныйй |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | Создание базы данных о потребностях и предложениях по повышению квалификации учителей и воспитателей | Весь период | Заместитель директора по УВР |
| 22 | Разработка системы взаи-модействия с учреждениями, готовящими педагогические кадры, СМИ, с целью привлечения кадров | Весь период | Заместитель директора по УВР |
| 33 | Разработка и реализация разноуровневой акмеологической программы с целью повышения профессионального мастерства учителей | Весь период | Заместитель директора по УВР |
| 44 | Разработка системы передачи опыта учителей, активно применяющих результативные технологии на практике. | Весь период | Заместитель директора по УВР |
| 65 | Осуществление мониторинга качества образовательных услуг системы повышения квалификации, позволяющий объективно оценить изменения в деятельности специалистов, руководителей, прошедших повышение квалификации Формирование банка данных авторских методических разработок, статей созданных учителями школы. | Весь период | Заместитель директора по УВР |
| 76 | Разработка требований к профессиональному уровню учителей, позволяющему адаптироваться к изменяющимся условиям учебно-воспитательного процесса. | Весь период | Администрация, Заместитель директора по УВР |
| 77 | Развитие системы стимулирования профессиональной деятельности педагогов. | Ежегодно | Администрация |
| 88 | Обобщение и систематизация профессионального опыта педагогов. Создание «портфолио» педагогических достижений. Высокая мотивация к самосовершенствованию и развитию коммуникативных, личностных, регулятивных, информационно-коммуникационных компетентностей. Организация семинаров, мастер-классов, формирующих компетентностный подход в обучении. Анализ педагогического процесса, обобщение передового опыта. Представление опыта на Педагогическом совете, заседаниях НМС. | Ежегодно | Председатели МО, Заместители директора по УВР |

Критерии реализации программы

- внешняя оценка качества работы педагогического коллектива школы;

- оценка динамики роста социально-педагогической компетентности педагогов школы;

- оценка роста творческих достижений педагогов;

- оценка эффективности системы передачи опыта учителей, активно применяющих результативные технологии на практике.

  - ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ МБОУ СОШ №27 г.Пензы

«ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА».

Актуальность

В настоящее время в современном школьном образовании одна из негативных тенденций состоит в том, что показатели здоровья и эмоционального благополучия детей неудовлетворительны.  Многочисленные исследования последних лет показывают, что около 25-30% детей, приходящих в первый класс, имеют те или иные отклонения в состоянии здоровья. За период обучения детей в школах число здоровых детей уменьшается в 4 раза, число близоруких детей увеличивается с 1 класса к выпускному классу с 3,9 до 12,3%, с нервно-психическими расстройствами с 5,6 до 16,4%, нарушениями осанки с 1,9 до 16,8%. Растет потребление наркотиков и психоактивных средств, наблюдается распространение ВИЧ-инфекции. Чрезвычайно высок травматизм в быту и на дорогах. Анализ данных о здоровье детей посещающих МБОУ СОШ №27 г.Пензы, показал высокий уровень распространенности хронических заболеваний, а также простудных респираторных заболеваний. Это говорит о том, что наблюдается отрицательная динамика состояния здоровья школьников. В связи с этим назрела необходимость обновления системы работы школы по решению вышеуказанных проблем через программы развития физкультурно-оздоровительной и социально-психологической деятельности. Перед образовательными учреждениями стоит задача консолидации усилий всех участников образовательного процесса и местного сообщества, направленных на поддержку физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни и организацию досуговой деятельности.

Проблема:

Не все участники образовательного процесса и организаторы внеурочной деятельности осуществляют и совершенствуют комплексный подход к проблеме здоровья школьника.

Объект исследования:

Здоровье участников образовательного процесса.

Цель: сформировать у школьников необходимые знания, умения, навыки по здоровому образу жизни, научить использовать полученные знания в повседневной жизни для обеспечения возможности сохранения здоровья за период обучения в школе.

Задачи

  - Создание здоровьесберегающей среды образовательного учреждения.

Для обучающихся:

- профилактика и оздоровление;

- участие в создании внутришкольной оздоровительной среды.

Для родителей:

- информационно-консультативная работа педагогов, медиков,  психологической службы.

Для учителей, медиков и психологической службы:

- образовательный процесс;

- информационно-консультативная работа;

- психотерапевтическая программа.

  - Рациональная организация учебно-воспитательного процесса.

3. Организация просветительско-воспитательной работы

с обучающимися.

- Проведение методической работы с педагогами и психологами на повышение их уровня знаний о здоровьесберегающих методах и технологиях.

5.  Организация физкультурно-оздоровительной работы с обучающимися.

6.  Профилактика и динамическое наблюдение за состоянием здоровья обучающихся школы.

7. Организация необходимой медико-социальной и психолого-педагогической помощи школьникам.

8.     Проведение консультаций специалистов для обучающихся и родителей.

Результаты:

- снижение ОРЗ у обучающихся;

- положительная динамика психологического состояния;

- повышение приоритета здорового образа жизни;

- повышение уровня воспитанности, культуры поведения;

- повышение профессиональной компетентности педагогов в сохранении и укреплении здоровья школьников.

- повышение компетентности педагогического коллектива в области создания здоровьесозидающей среды;

- формирование у педагогов готовности к сохранению и укреплению своего здоровья и здоровья других;

- повышение двигательной активности педагогов, как основного фактора здорового образа жизни;

- организация совместной работы педагогов и родителей по формированию здорового образа жизни учащихся;

- реализация программы поддержки детей с проблемами здоровья и развития, занятия в группе ЛФК, занятия по психокоррекции и др.

План выполнения проекта «Здоровьесберегающие технологии»

| Содержание деятельности | СРОК | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Направление «Обучающиеся» - регулярное прохождение диспансеризации | Сентябрь, май | Педиатр и медицинская сестра | Своевременное выявление возможных заболеваний |
| - физкультурная разминка; - обучение навыкам самоконтроля и самодиагностики | На уроках | Учителя предметники Классные руководители | Активизация работы головного мозга, снятие утомления, расслабление зрения. |
| Сбалансированное питание | ежегодно | Школьный врач, Работники столовой | Хорошее самочувствие |
| Информационные стенды, классные уголки «Будь здоров» | В течение года - обновление | Классные руководители, редколлегии классов | Информация и пропаганда здорового образа жизни, Проекты по экологии и Здоровьесбережению |
| Самоуправление | В течение года | Классный актив, заместитель директора по УВР | Рисунки, проекты |
| Работа старшеклассников по пропаганде здорового образа жизни | В течение года | Классный актив, классные руководители | Интерактивные уроки, спектакли, сценки, фотографии |
| Психологические тренинги | Ноябрь, март | Психолог школы | Создание положительного эмоционального фона |
| Ролевые игры, индивидуальные консультации, развитие навыков по восстановлению благоприятного эмоционального состояния | В течение года | Учителя, предметники, классные руководители, психолог школы. | Решение проблем взаимоотношений с одноклассниками, повышение самооценки обучающихся. |
| Участие в районных, городских спортивных соревнованиях и спартакиадах | По графику | Учителя физкультуры | Физическое развитие обучающихся. |
| Выполнение гимнастических пятиминуток | На переменах и уроках | Дежурный класс и учителя | Активизация работы головного мозга, релаксация костно-мышечного аппарата |
| Направление «родители» Информация медицинских и психологических исследованиях | В течение года | Врач школы, специалисты, классные руководители | Информированность родителей о состоянии здоровья их детей |
| Университет для родителей по вопросам здорового образа жизни, консультации школьных врачей, психологической службы | По графику В течение года | Специалисты, медицинская сестра, психолог школы, | Родители получают ответы на свои вопросы. Беседы по темам «Кто воспитывает наших детей», «Как найти общий язык с ребенком», «Ваш ребенок пошел в школу» |
| Выявление положительного опыта семейного воспитания | Родительские собрания, индивидуальные консультации с психологом школы | Родительский совет классов, психолог шко-лы, классные руководители | Стиль воспитания в семье, проблема взаимоотношений. |
| Направление «учителя», медицинские работники, психологическая служба. Рациональное расписание, интеграция курса ОБЖ и ПДД с уроками окружающего мира и технологии | Сентябрь, январь. В течение года | Зам директора по УВР, классные руководители | Расписание с учетом дневной и недельной динамикой умственной работоспособности обучающихся. |
| Использование здоровьесберегающих технологий: развитие проектных технологий, разноуровнего обу-чения, коллективного взаимообучения | На уроках | Учителя -предметники | Интерес на уроке, использование технологий обучения на основе доступ-ности содержания, вариативности, межпредметной интеграции. |
| Циклы лекций, круглых столов, семинаров, конференций специалистов гигиены и охраны здоровья детей | По графику | Специалисты, классные руководители | Освещение тем по сохранению здоровья, доклады |
| Дополнительные диагностические мероприятия, кон-сультации врачей и психологов. | По графику | Врач школы, психолог школы, адми-нистративный аппарат школы | Составление психологических карт классов, решение индивидуальных вопросов |
| Подбор банка диагностик по исследованию состояния здоровья школьников и выявлению ценностного отношения к здоровью младших школьников | Октябрь, апрель | Психолог школы | Банк диагностик по исследованию здоровья школьников |
| Сотрудничество с детской поликлиникой (прививки, плановые осмотры) | В течение года | Врач | Снижение уровня заболеваемости обучающихся, повышение качества успеваемости. |
| Сотрудничество со стоматологической поликлиникой | Один раз в год по графику | Заместитель директора по УВР и врач школы | Профилактика стоматологических дисфункций |

Основные риски

- родители недостаточно знакомы с системой оздоровительной работы в школе;

- направленность процесса в основном на физическое совершенствование

«КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА ПОМОЩИ  ДЕТЯМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ»

Целевое назначение подпрограммы:

Создание оптимальных организационных и научно-методических условий повышения профессиональной компетентности педагогов школы  для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами. Развитие профессиональных качеств, необходимых для развития образовательного потенциала школы, направлено на разработку и реализацию образовательных стандартов и обеспечение специализированной̆ подготовки кадров для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. Рост качества педагогического процесса, качества педагогической̆ деятельности в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

Задачи подпрограммы:

1.   Разработка программ развития образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.

2.   Совершенствование работы методической службы, обеспечивающей качественное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья.

3.   Создание и непрерывное совершенствование условий повышения профессиональной компетентности педагогов школы для успешной деятельности, обеспечивающей получение образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами.

Ожидаемые результаты программы:

- Повышение качества образования как системной методологической категории, отражающей степень соответствия результата образования поставленной цели.

Качество образования представляется структурой: критериев и показателей цели – результата.

Показатели создания условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами:

1.  Знание методики организации воспитательного процесса, социально-педагогических технологий, обеспечивающих успешность детей с ОВЗ при вступлении в самостоятельную жизнь.

2.  Умение видеть, выделять, формулировать педагогические проблемы в воспитательной работе, ставить воспитательные цели и задачи организационного, теоретического и методического обеспечения формирования сопровождения детей с ОВЗ.

3.   Умение эффективно проводить классные и внеклассные мероприятия и анализировать для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.

4.   Знание особенностей семей, где воспитываются дети-инвалиды, методики работы с ними, обеспечивающие детям социальную адаптацию к жизни в обществе.

5.   Знание закона 273 ФЗ «Об образовании в РФ» и других директивных, инструктивных документов.

6.  Информационная компетентность (умение использовать компьютерные и мультимедийные технологии).

Мероприятия по реализации программы

| № | Мероприятия | Срок | Ответственныйй |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | Формирование доступной среды жизнедеятельности для детей-инвалидов. Обеспечение доступности ОО, оснащение ОО специализированным оборудованием и учебно-методическими комплектами. | В течение года | Заместители директора по УВР |
| 22 | Развитие безбарьерной среды в образовательном учреждении. Разработка АООП, ООП, индивидуальных учебных программ, планов. Учебный план должен включать элементы совместного обучения и внеурочные мероприятия. | В течение года | Заместители директора по УВР, педагоги |
| 43 | Мониторинг эффективности деятельности специалистов, обеспечивающих инклюзивное образование. Критерии эффективности деятельности специалистов, обеспечивающих инклюзивное образование. | По плану | Заместители директора по УВР |
| 55 | Систематическое повышение квалификации педагогов, прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. Организация непрерывного образования средствами повышения квалификации педагогов. | В течение года | Педагоги, работающие с детьми с ОВЗ |
| 66 | Методические рекомендации по обучению детей-инвалидов, в том числе обучающихся на дому. Практические семинары для учителей-предметников. | В течение года | Заместители директора по УВР, учителя - предметники |
| 77 | Консультирование лиц с ограниченными возможностями здоровья и членов семьи. | В течение года | Заместители директора по УВР, учителя – предметники, педагог – психолог, социальный педагог |

Для успешной реализации программы необходимо

- совершенствование работы методической службы, обеспечивающей качественное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья;

-создание и непрерывное совершенствование условий повышения профессиональной компетентности педагогов школы для успешной деятельности, обеспечивающей получение образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами.

  - ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ МБОУ СОШ №27 г.Пензы «ШКОЛА РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ»

В 2018 году в Российской Федерации по данным Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минобрнауки России в образовательных организациях обучалось свыше 479 тысяч детей с ОВЗ. Эти дети  нуждаются в качественном и доступном образовании, отвечающим их особым образовательным потребностям. Но, к сожалению, в настоящее время в нашей стране рынок образовательных услуг для детей с ограниченными возможностями здоровья чрезвычайно узок.

Для детей с ОВЗ принцип инклюзивного образования означает, что разнообразию потребностей учащихся с ограниченными возможностями здоровья должна соответствовать образовательная среда, которая является для них наименее ограничивающей и наиболее включающей. Реализация этого принципа означает, что: все дети должны быть включены в образовательную и социальную жизнь школы по месту жительства.

Новизна проекта. Реализация в РФ программы «Доступная среда» с 2011 по 2020 годы способствует организации безбарьерной пространственной среды для детей с ОВЗ и инвалидов. Сложности возникают при создании адекватной инклюзивной социальной среды. Разработанные рекомендации по созданию развивающей образовательной среды и модель организации инклюзивного образовательного пространства можно  использовать в любых образовательных организациях, где обучаются особые дети.

Цель разработки и практической реализации проекта состоит в  усовершенствовании системы управления инклюзивным образовательным пространством на примере реализации школьного долгосрочного проекта «Школа равных возможностей».

Практику инклюзивного образования МБОУ СОШ №27 г. Пензы начала с 2002 года, когда впервые был открыт набор в единственные в городе специализированные классы для детей с нарушением зрения. В настоящее время в нашей образовательной организации обучается 111 детей с ОВЗ.

Динамика количества обучающихся детей-инвалидов за последние       10 лет в                  МБОУ СОШ №27 г. Пензы  является показателем высокого уровня востребованности  инклюзивного образования в обществе (таблица 1).

- Таблица 1

| Учебный год | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество детей-инвалидов | 27 | 33 | 35 | 34 | 35 | 36 | 41 | 45 | 39 | 45 |

В МБОУ СОШ №27 г.Пензы разработан проект «Школа равных возможностей» на 2019 - 2022 годы. Целевым назначением проекта является - создание развивающей образовательной среды в условиях инклюзивного образования. Проект «Школа равных возможностей» предлагает систему по созданию развивающей образовательной среды, в которой первые пробы ребенка в различных видах деятельности являются необходимыми и обязательными. Пройдя их, человек, не зависимо от состояния здоровья, может в дальнейшем успешно самоопределиться, в том числе и в профессии.

Перечень работ, выполняемых в рамках реализации проекта

(формирование и развитие компонентов образовательной среды ОО)
1. Пространственно-предметный компонент – совокупность условий, наличие оборудования, обеспечивающих доступность всем категория обучающихся и решающих проблемы преодоления психофизиологических  и эмоциональных барьеров. Данные средства обеспечивают возможность первоначальной адаптации и социализации детей с ОВЗ в школе. В данном направлении ОО организует:

- -специально оборудованные места для обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов,

- -занятия в сенсорной комнате для профилактики эмоциональных перегрузок,

- -занятия с логопедом для развития речи,

- -работу кабинета охраны зрения для коррекции зрительного восприятия,

- -функционирование  ресурсного класса для организации специального пространства для обучающихся с РАС,

- -создание на территории ОО зоны для проведения урочной и внеурочной деятельности,

- - создание зон для неформального общения на переменах  и после уроков.

2. Коммуникативно-организационный компонент-система мероприятий, помогающих при реализации потребности в изучении обучающимися своих интересов, склонностей, возможностей, предполагающая первые пробы ребенка в различных видах деятельности, помогающая самоопределиться (таблица 2).

- Информационная и диагностическая составляющие:

- - психологическая диагностика  интересов и склонностей учащихся;

- -фестиваль школьных долгосрочных проектов;

- - профориентационные мероприятия (экскурсии на предприятия и в учреждения СПО и Вузы, видеоконференции с их представителями)

- Эти мероприятия позволят каждому обучающемуся определиться в своих предпочтениях и выбрать интересующий вид деятельности и попробовать свои силы.

- Первые профессиональные пробы:

- -участие каждого ребенка в  одном или нескольких школьных долгосрочных проектах, охватывающих все возможные направления деятельности.

- Таблица 2

| Направление | Школьный долгосрочный проект | Цель |
| --- | --- | --- |
| Художественно-эстетическое | Мультстудия «Подарок» | Обучение детей основам мультипликационного дела, видеосъемки и монтажа |
|  | Компания «Радуга» | Формирование предпринимательских компетенций обучающихся как учебный практикум |
| Научно-исследовательское направление | Школьная цифровая лаборатория | Обеспечение инновационного характера развития сферы научно-технического образования через внедрение высокотехнологичного оборудования в образовательный процесс, создание условий для развития творческой активности детей и молодежи в сфере инновационных технологий. |
|  | «Школа Архимеда» | Повышение качества физико-математического образования. |
|  | Лаборатория Квест-игр | Повышение учебной мотивации, овладение навыками цифровых технологий |
| Историко-патриотическое | Культурный дневник школьника | Развитие кругозора, формирование интереса к истории и культуре родного края |
| Социально- педагогическое | Клубы «Читай-ка», «Лингвист» | Развитие семейного чтения, литературной культуры и грамотности детей, их познавательной активности. |

Совместная игровая деятельность:

- -межпроектные тематические  квест-игры;

- -игра «Школьное созвездие»;

- -турниры по настольным играм.

Совместная творческая деятельность:

- -фестиваль инструментальной музыки;

- -шоу «Караоке-Stare»;

- -тематические и благотворительные концерты, в том числе для учащихся других школ города и жителей близлежащего микрорайона.

3. Содержательно-методический компонент - система мероприятий, направленная на повышение компетентности всех участников инклюзивного образовательного процесса. Достигается путем трансляции положительного  опыта, обмена приемами инклюзивной практики педагогами, специалистами, учащимися, родителями  на уровне школы, района, города, региона, РФ (в том числе посредством дистанционных интернет-технологий)

- - организация педагогических советов, дней открытых дверей, фестиваля инклюзивного образования;

- - участие в вебинарах;

- - повышение квалификации педагогических работников.

- Таким образом, может быть создана модель социума, где каждый имеет свое уникальное место.

Выводы: дети с ОВЗ и инвалидностью, прошедшие школу инклюзивного образования, имеют потребность в получении профессионального образования, самоопределения в обществе как полноценного члена, приносящего пользу окружающим.

Поэтому обучение детей – инвалидов и учащихся с ОВЗ следует начинать как можно раньше  совместно со здоровыми детьми. Это будет способствовать более комфортной адаптации ребенка с ОВЗ к окружающему миру и социализации. А дети, не имеющие нарушений в развитии, в этой ситуации привыкают к совместной жизнедеятельности с  детьми-инвалидами. Они становятся более милосердными, отзывчивыми, добрыми, при этом ребенок-инвалид чувствует себя обычным человеком, способным добиваться поставленных целей, учиться, творить, работать, жить такой же полноценной жизнью, как и его сверстники.

5.ЦEЛЕВАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ МБОУ СОШ №27 г.Пензы «ЦИФРОВЫЕ ЛАБОРАТОРИИ В ИНКЛЮЗИВНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ШКОЛЫ».

С 2002 года в МБОУ СОШ №27 г.Пензы организовано инклюзивное образовательное пространство, при котором дети с особыми образовательными потребностями включаются в общеобразовательный процесс наравне с обычными детьми. Но включаются не стихийно, а при создании в образовательной организации специальных образовательных условий.

Информационные технологии предоставляют принципиально новые возможности для школьников с ограниченными возможностями здоровья в получении информации, общении, образовании. С одной стороны, они должны, как и их сверстники, получить знания и навыки, необходимые в обществе, в котором они живут. С другой стороны, они имеют особые образовательные потребности, вызванные функциональными ограничениями, которые влияют на способность учащихся к доступу к стандартным образовательным методам обучения. Сокращение цифрового разрыва между особыми обучающимися и обычными даст всем  возможность оптимально адаптироваться и социализироваться в современных условиях, выработать в себе самостоятельность и независимость.

Социальное содержание проекта «Цифровые лаборатории в инклюзивном образовательном пространстве школы» находится на пересечении нескольких приоритетных федеральных программ: «Доступная среда», «Современная цифровая образовательная среда в РФ» и «Цифровая школа» и предполагает создание такого пространства, в котором каждый ученик может создать свою личную школу, используя цифровые технологии: каждый сам может выбрать источники знаний, используя навигацию по цифровому пространству.Таким образом, чтобы удовлетворить конкретные образовательные потребности различных групп обучающихся, в том числе детей с ограниченными возможностями, наиболее актуален проект «Цифровые лаборатории в инклюзивном образовательном пространстве школы».

В 2012 году школа стала участником Государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 г. В 2016 году МБОУ СОШ №27 г. Пензы стала лауреатом II степени Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России» в номинации «Лучшая инклюзивная школа». По итогам 2016 года МБОУ СОШ №27 г. Пензы стала победителем в номинации «Лучшая городская школа» по итогам конкурсного отбора (рейтинговая) школ Пензенской области.

Сегодня у нас обучаются 374 человека. 105 детей с ОВЗ, 56 из них  инвалиды. Это самая сложная, самая мотивированная и самая благодарная часть обучающихся. Среди особенных учащихся слабовидящие 60%, нарушение ОДА 20%; задержка психического развития 7%; слабослышащие 7%; РАС 4%; с тяжелыми нарушениями речи – 2%.

На протяжении нескольких лет МБОУ СОШ №27 г.Пензы работает над созданием единого информационного образовательного пространства. В школе создана локальная сеть с выделенным сервером, включающая проводные и беспроводные сегменты и обеспечивающая подключение к сети Интернет. Педагоги и обучающиеся имеют доступ к сети Интернет как через стационарные компьютеры, так и через собственные гаджеты.  Все учебные кабинеты оснащены проекционным оборудованием, в некоторых установлены интерактивные доски.

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ  весь образовательный процесс отражается в информационном среде.  С 2011 года МБОУ СОШ №27 г. Пензы работает с электронным журналом, из них 2 года в режиме апробации и 6 лет полноценного использования электронной системы образования. Опыт работы с электронным журналом достаточно велик, наши педагоги успели поработать и с платформой Дневник.ру, с ЭСО «Барс. Web-образование», с 2018 года мы перешли на региональную площадку Айти-школа. Родители нашей школы имеют возможность получать информацию о текущей и итоговой успеваемости, посещаемости уроков, домашних заданиях через региональный портал госуслуг. В 2016 году педагогический коллектив МБОУ СОШ №27 г.Пензы принял участие в федеральном проекте «Разработка единых требований и рекомендаций к электронным журналам и дневникам, методических рекомендаций по нормированию школьного задания», реализуемом АНО «Образовательный культурно-научный Центр «Евро-класс» (Приложение №3). С переходом на новую региональную платформу для родителей проведены 2 установочным семинара по использованию сайта госуслуг, 62 индивидуальных консультаций, кроме этого создана группа в социальных сетях по использованию электронного дневника. Результатом этой работы стало значительное повышение ИКТ-компетенции у родителей, о чем  свидетельствует количество подписчиков и посетителей на канале YouTube МБОУ СОШ №27, где выложены встречи с родительской общественность режиме офф-лайн, видео основных событий и бесед со специалистами школы.

100% педагогов обеспечены нетбуками с доступом в сеть Интернет через Wi-fi, что позволяет активно использовать на уроке ресурсы ФЦИОР, ЕКОЦОР, портал РЭШ, цифровые обучающие игры и т.д. Уникальная модель мобильного класса даёт возможность обучающимся с ОВЗ выполнять задания в своём темпе и самому проверять правильность их выполнения. Использование цифровых технологий в инклюзивном образовательном пространстве обеспечивает индивидуализацию образовательного процесса.

Педагоги регулярно проходят курсы повышения квалификации в области использования ИКТ с помощью Интернет-технологий, повышая не только общепользовательскую и общепедагогическую ИКТ-компетентности, но и предметно-педагогическую ИКТ-компетентность согласно требованиям Профстандарта.  Подробно о трансляции опыта учителей на стажировочных площадках, семинарах и вебинарах на уровне города, региона и РФ можно посмотреть в Приложении №4.

Основы ИКТ-компетенции формируются у обучающихся с начальной школы через кружки «Робототехника», «Мульстудия», в 3 классе в рамках предмета «Технология», а в 4 классе через предмет «Информатика».  В 5 по 11 классах продолжается формирование ИКТ-компетенции у обучающихся не только через предмет «Информатика», но и через изучение отдельных предметов, выполнение интегративных межпредметных проектов¸ исследовательских работ, внеурочную деятельность. 32% школьников МБОУ СОШ №27 г. Пензы посещают кружок «Робототехника», из них 14% - обучающихся с ОВЗ и дети-инвалиды.  Ежегодно воспитанники кружка занимают призовые места на открытых региональных отборочных соревнованиях «Пенза-Робофест» (II место на открытых региональных отборочных соревнованиях «Пенза-Робофест 2017», Пенза 2016г.;   победитель в номинации «Самая полезная разработка» на Региональных робототехническом фестивале «Пенза-Робофест 2018», Пенза 2017г.; участие в  III окружном робототехническом фестивале «Робофест-Приволжье 2018», Самара 2018г.; победитель в номинации «Пытливые умы» Региональных робототехническом фестивале «Пенза-Робофест 2019», Пенза 2018г.).

38% школьников МБОУ СОШ №27 г. Пензы, из них 23% обучающихся с ОВЗ и дети-инвалиды  активно посещают занятия кружка «Мульстудия» и участвуют в конкурсах (победитель в номинации «Бережное отношение к детям» Всероссийского кинофорума «Десятая Муза в Пензе», Пенза 2013г.; победитель в номинации «Фильмы, рассказывающие о детях, находящихся в трудной жизненной ситуации, и людях с ограниченными возможностями здоровья» Международного фестиваля «Ты не один», Ярославль 2015г.;          I место в городском конкурсе «Я вижу мир», Пенза  2016г.; диплом победителя во Всероссийском открытом фестивале экранного творчества «Весенняя капель», Липецк 2016г.)

Реализация проекта «Цифровые лаборатории в инклюзивном образовательном пространстве школы» позволит: повысить долю школьников, обладающих базовой функциональной грамотностью в области математики, естествознания, русского языка  с 72%  до 85%; вырастет доля школьников, сохраняющих интерес к обучению в основной школе с 40% до 80%; у 50% учителей сократится доля времени на рутинные операции на 25%, у остальных - на 10%.

Цель проекта:

- обеспечить развитие ключевых компетенций школьников, таких как инструментальной грамотности (читательская, математическая, вычислительная и алгоритмическая), коммуникативной грамотности, компетентности взаимодействия с собой (саморегуляция, самоорганизация), в том числе у обучающихся с ОВЗ (не менее 85% школьников от общего числа обучающихся детей с ОВЗ) на базовом уровне и выше с использованием ресурсов цифровых лабораторий.

Задачи проекта:

- создать нормативные и огранизационно-методические условия для использования цифровых технологий в инклюзивном образовательном пространстве: разработать три положения о лабораториях, положение о мониторинге ключевых компетенций школьников, три программы деятельности лабораторий, обеспечивающих функционирование лабораторий;

- создать, разработать дизайн, оснастить и организовать деятельность  лаборатории виртуальных экскурсий, цифровой интерактивной лаборатории; модернизировать деятельность мультимедийной лаборатории;

- организовать управление реализацией проекта «Цифровые лаборатории в инклюзивном образовательном пространстве школы»; обеспечить 100%-ое своевременное исполнение всех мероприятий,  работ по плану, и мониторинг ключевых компетенций и реализации проекта;

- обеспечить диссеминацию опыта работы по проекту «Цифровые лаборатории в инклюзивном образовательном пространстве школы» на муниципальном, региональном, федеральном уровнях.

Перспективы реализации проекта и планируемые к достижению эффекты.

Реализация проекта в дальнейшем планируется за счет текущего финансирования и внебюджетных средств ОО.

Описание продуктов инновационной деятельности.

- Мультимедийная лаборатория.  Целевая группа - педагоги ОО, школьники, родители.  Создание видео роликов по 3 направлениям не менее 5 штук по каждому: познавательные ролики, рассказывающие об интересных событиях из истории, математики, естествознания и т.д.;  опытно-экспериментальные ролики, видео с разнообразными физическими, химическими и биологическими опытами, которые можно повторить дома; социальные истории-ролики, направленные на социально-бытовую адаптацию и обеспечение безопасности обучающихся.

- Лаборатория виртуальных экскурсий.  Целевая группа - педагоги ОО, школьники, родители.  Создание виртуальных карт Пензенской области, России, мира для возможности ознакомления учащихся с достопримечательностями по средствам Cardboard (10 объектов на каждой карте). Создание настенных карт Пензенской области, России, мира для возможности ознакомления учащихся с достопримечательностями по средствам QR-кодов (10 объектов на каждой карте).

- Цифровая интерактивная лаборатория. Целевые группы для педагогов ОО, школьников.  Создание 4 квест-игр, 4 он-лайн викторин по направлениям: инженерные, математические, гуманитарные, информационно-коммуникативные с использованием QR-кодов, сервисов Google и автоматизированных технических систем (роботов).

- Межлабораторные продукты. Целевые группы: руководители и административные работники ОО, педагоги ОО, обучающиеся и родители, СМИ. Проведение 3-х дневного фестиваля «ЦифраЛаб», где участники всех лабораторий представят итоги реализации проекта «Цифровые лаборатории в инклюзивном образовательном пространстве школы».  Видеоролик о фестивале «ЦифраЛаб».

Состав работ в рамках реализации проекта.

- Формирование в образовательной организации нормативных правовых и организационно-методических условий системной инновационной деятельности:

- разработать и утвердить локальные нормативно-правовыми акты, регламентирующие работу цифровых лабораторий в инклюзивном образовательном пространстве («Положение о лаборатории виртуальных экскурсий», «Положение о цифровой интерактивной лаборатории», «Положение о мультимедийной лаборатории», «Положение о рабочей группе по реализации проекта «Цифровые лаборатории в инклюзивном образовательном пространстве школы»», «Положение о мониторинге ключевых компетенций школьников», «Положение о порядке организации и регулирования межрегиональной методической сети»);

- внести изменения в «Положение стимулирующего характера и компенсационных выплат работникам МБОУ СОШ №27г.Пензы»;

- заключить договора о сетевом взаимодействии ресурсными организациями;

- составить, обосновать и утвердить смету расходов на инновационные практики, изыскать внебюджетные средства.

Мероприятия, направленные на реализацию проекта.

Для решения задачи 2) создать, разработать дизайн, оснастить и организовать деятельность  лаборатории виртуальных экскурсий, цифровой интерактивной лаборатории; модернизировать деятельность мультимедийной лаборатории провести следующие работы:

- разработать 3 программы «Программа деятельности лаборатории  виртуальных экскурсий», «Программа деятельности цифровой интерактивной лаборатории», «Программа деятельности мультимедийной лаборатории»;

- создать лабораторию виртуальных экскурсий и цифровую интерактивную лабораторию;

- разработать дизайн для лаборатории виртуальных экскурсий и цифровой интерактивной лаборатории;

- подготовить технические задания для проведения конкурсных процедур на закупку оборудования;

- оснастить согласно смете проекта лаборатории необходимым оборудованием;

- организовать деятельность лабораторий.

Для решения задачи 3) организовать управление реализацией проекта «Цифровые лаборатории в инклюзивном образовательном пространстве школы»; обеспечить 100%-ое своевременное исполнение всех мероприятий,  работ по плану, и мониторинг ключевых компетенций и реализации проекта провести следующие работы:

- организовать запуск проекта, через презентацию с привлечением социальных и методической сетей, СМИ;

- провести мониторинг ключевых компетенций школьников на этапе внедрения проекта;

- организовать реализацию сетевого графика и контроль за его исполнением;

- организовать курсы повышения квалификации для 80% учителей в рамках  проекта по межпредметным технологиям;

- подготовить методические рекомендации «Создание и реализация цифровых лабораторий в инклюзивном образовательном пространстве школы»  к тиражированию;

- провести мониторинг ключевых компетенций школьников на этапе завершения проекта;

- подвести итоги апробации «Программы деятельности лаборатории  виртуальных экскурсий», «Программы деятельности цифровой интерактивной лаборатории», «Программы деятельности мультимедийной лаборатории», и подготовить их к тиражированию;

- создать страницу проекта на сайте школы и вести еженедельное ее обновление;

- обеспечить ежеквартальную подготовку Отчетов по проекту и представление их в Министерство просвещения РФ;

- обеспечить подготовку итогового Отчета о реализации проекта;

- совершенствовать опыт использования цифровых технологий в образовательном процессе школы.

3. Мероприятия по внедрению и распространению инновационных практик:

- создать авторскую методическую сеть «Цифровые лаборатории в инклюзивном образовательном пространстве школы» на портале «Конкурсшкол.ру»;

- разместить в методической сети разработки, нормативную базу проекта, аннотацию проекта, мастер-классы, видеоролик об итогах проекта;

- размещение продуктов, материалов инновационной практики на веб узле (Facebook, Вконтакте, Instagram, методическая сеть);

- проведение методических семинаров, в том числе в форме вебинаров для ОО Пензенской области и других субъектов РФ;

- размещать анонсы и отчеты вебинаров в методической сети;

- проведение очных мастер-классов, семинаров, практикумов по внедрению цифровых технологий в инклюзивное образовательное пространство, распространение их видеозаписи в сети (Facebook, Вконтакте, Instagram, методическая сеть);

- обратная связь с получателями инновационного опыта через интернет-площадки (Facebook, Вконтакте, Instagram, методическая сеть).

МБОУ СОШ №27 г. Пензы создаст авторскую методическую сеть «Цифровые лаборатории в инклюзивном образовательном пространстве школы».  Методическая сеть имеет статус межрегиональной и создана для диссеминации опыта. Она включает в свой состав общеобразовательные организации, заинтересованные в реализации инновационных программ с использованием цифровых технологий в обучении и воспитании школьников, в том числе детей с ОВЗ. Участниками межрегиональной методической сети могут быть инновационные организации РФ.

Цель создания методической сети:

₋ создание условий для распространения и внедрения продуктов лабораторий (мультимедийной лаборатории, лаборатории виртуальных экскурсий, цифровой интерактивной лаборатории).

Задачи:

- размещение на методической сети анонсов и записей проводимых вебинаров, семинаров, мастер-классов и т.д.;

- получение внешней профессиональной компетентной оценки качества инновационного продукта и его социальной и экономической эффективности;

- повышение результативности и качества профессиональной деятельности работников образовательных организаций, внедряющих цифровые технологии.

В качестве модели создания и развития методической сети по распространению опыта будет использоваться схема, предполагающая одновременную реализацию коллективом нескольких программ по деятельности лабораторий. Рабочая группа педагогов  формируется для выполнения конкретной задачи, в результате чего определяется ролевой состав, сроки выполнения задачи и степень контроля работы команды со стороны администрации ОО. Важно, что при такой структуре любая группа или педагог могут взаимодействовать с любой ОО или педагогом по вопросам совместной работы, обмена идеями, созданию нового интеллектуального продукта. Из рабочей группы педагогов будет выбран один проектный лидер. Взаимодействие проектных лидеров с разными уровнями и функциональными подразделениям и выстраивает новые сети горизонтальных коммуникаций, что позволяет легко переходить сотрудникам из одного проекта в другой, лучше использовать кадровые и материальные ресурсы.

На портале «Конкурсшкол.ру» будет создана авторская межрегиональная методическая сеть «Цифровые лаборатории в инклюзивном образовательном пространстве школы». Открытие авторской межрегиональной методической сети будет анонсирована в сети Интернет по средствам Facebook, Вконтакте, Instagram. У МБОУ СОШ №27 г.Пензы уже есть успешная практика трансляции своего опыта через вебинары, 212 участников из 18 регионов успешно используют наши разработки и методические рекомендации.  В связи с этим, в межрегиональной методическую сеть будут приглашены более 50 участников, среди них будут школы региона и РФ, ВУЗы Пензенской области, НИУ ВШЭ, ГАОУ ДПО ИРР ПО и общественные организации. В сеть будут вовлечены не менее 20 регионов. При реализации сетевых мероприятий будут использоваться различные формы работы:

- 3 семинара по каждой из лабораторий для руководителей и педагогов ОО: «Создание творческого пространства для детей с особыми образовательными потребностями через работу мультимедийной лаборатории», «Что такое QR-квест?», «VR в инклюзивном образовательном пространстве»;

-4 вебинара: 1 для руководителей ОО«Организация инклюзивного образовательного пространства МБОУ СОШ №27 г.Пензы» и 3 для педагогов ОО: «Из опыта работы Лаборатории  виртуальных экскурсий», «Из опыта работы Цифровой интерактивной лаборатории», «Из опыта работы Мультимедийной лаборатории»;

-3 мастер-класса по каждой из лабораторий для руководителей, педагогов ОО: «Использование  Cardboard при работе с виртуальной реальностью в образовательном пространстве школы», «Использование метода анимационного моделирование в проектной деятельности обучающихся начальной школы», «Использование QR-кода в урочной и внеурочной деятельности».

План-график  выполнения (содержания) работ по проекту

| Год выполнения | Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению | Срок (период) выполнения отдельного действия |
| --- | --- | --- |
| 2019 | Разработка и утверждение нормативно-правовых документов и локальных актов образовательной организации, регламентирующих и регулирующих инновационную деятельность образовательной организации, регламентирующих процедуру внедрения цифровых технологий в инклюзивное образовательное пространство: - локальный акт «Положение о лаборатории виртуальных экскурсий»; - локальный акт «Положение о цифровой интерактивной лаборатории»; - локальный акт «Положение мультимедийной лаборатории»; - локальный акт «Положение о рабочей группе по реализации проекта «Цифровые лаборатории в инклюзивном образовательном пространстве школы»»; - локальный акт «Положение о мониторинге ключевых компетенций школьников»; - локальный акт «Положение о порядке организации и регулирования межрегиональной методической сети»; - внести изменения в «Положение стимулирующего характера и компенсационных выплат работникам МБОУ СОШ №27г.Пензы»; - заключить договора о сетевом взаимодействии; | Июнь 2019 - Август 2019 |
|  | Составить, обосновать и утвердить смету расходов на инновационные практики по теме «Цифровые лаборатории в инклюзивном образовательном пространстве школы», изыскать внебюджетные средства для софинансирования не менее 221 520,00 рублей. | Июнь 2019 - Июль 2019 |
|  | Заключение договоров о сетевом взаимодействии | Июнь 2019 - Август 2019 |
|  | Создание интернет-площадки для сетевого взаимодействиям (Facebook, Вконтакте, Instagram, на методической сети), наполнение интернет-площадки информационными и методическими материалами. | Июль 2019 – в течение всего проекта до 30 декабря 2019 |
|  | Организовать реализацию сетевого графика и контроль за его исполнением | Июнь - в течение всего проекта до 30 декабря 2019 |
|  | Создать страницу проекта на сайте школы и вести еженедельное ее обновление | Июнь - в течение всего проекта до 30 декабря 2019 |
|  | Обеспечить ежеквартальную подготовку Отчетов по проекту и представление их в Министерство просвещения. | Июнь - в течение всего проекта до 30 декабря 2019 |
|  | Размещение продуктов, материалов инновационной практики на веб узле (Facebook, Вконтакте, Instagram) | Июнь - в течение всего проекта до 30 декабря 2019 |
|  | Разместить в методической сети разработки, нормативную базу проекта, аннотацию проекта, мастер-классы, видеоролик об итогах проекта | Июнь - в течение всего проекта до 30 декабря 2019 |
|  | Создать лабораторию виртуальных экскурсий и цифровой интерактивной лабораторию. | Август 2019 |
|  | Разработать дизайн для лаборатории виртуальных экскурсий и цифровой интерактивной лаборатории. | Август 2019 |
|  | Подготовить технические задания для проведения конкурсных процедур на закупку оборудования | Август 2019 |
|  | Разработать 3 программы деятельности «Программа деятельности лаборатории виртуальных экскурсий», «Программа деятельности цифровой интерактивной лаборатории», «Программа деятельности мультимедийной лаборатории» | Август 2019 |
|  | Оснастить согласно смете проекта лаборатории необходимым оборудованием | Август – до 15 сентября 2019 |
|  | Создать авторскую методическую сеть «Цифровые лаборатории в инклюзивном образовательном пространстве школы» на портале «Конкурсшкол.ру». | Август 2019 |
|  | Провести мониторинг ключевых компетенций школьников на этапе внедрения проекта | Сентябрь 2019 |
|  | Организовать запуск проекта, проведя его представление коллективу школы, общественности (семинар). | 15 сентября -30 сентября 2019 |
|  | Обеспечить подготовку итогового Отчета о реализации проекта. | Сентябрь – Ноябрь 2019 |
|  | Организовать курсы повышения квалификации для 80% учителей в рамках проекта по межпредметным технологиям. | Сентябрь – Ноябрь 2019 |
|  | Организовать деятельность лабораторий (создать рабочую группу из числа обучающихся школы, начать работу по реализации программ школьных проектов, обеспечивающих функционирование лабораторий (лаборатории виртуальных экскурсий и цифровой интерактивной лаборатории, мультимедийной лаборатории). | Сентябрь – Декабрь 2019 |
|  | Подготовка и проведение обучающих вебинаров для разных целевых групп: 1) для руководителей ОО: - «Организация инклюзивного образовательного пространства МБОУ СОШ №27 г.Пензы» 2) для педагогов ОО: - «Из опыта работы Лаборатории виртуальных экскурсий» - «Из опыта работы Цифровой интерактивной лаборатории» - «Из опыта работы Мультимедийной лаборатории». | Сентябрь – Декабрь 2019 |
|  | Обеспечить анализ деятельности лаборатории, охвата детей их деятельностью. | Сентябрь - в течение всего проекта до 30 декабря 2019 |
|  | Проведение мастер-классов, онлайн-практикумов (видеозапись выкладывается в интернет-площадке) по внедрения цифровых технологий в инклюзивное образовательное пространство. Выкладывание видеозаписей на интернет-площадке для сетевого взаимодействия (Facebook, Вконтакте). | Октябрь 2019 - Декабрь 2019 |
|  | Обратная связь с получателями инновационного опыта через интернет-площадку (Facebook, Вконтакте, Instagram, методическую сеть). | Октябрь 2019 - Декабрь 2019 |
|  | Провести мониторинг ключевых компетенций школьников на этапе завершения проекта | Декабрь 2019 |
|  | Подготовить методические рекомендации «Создание и реализация цифровых лабораторий в инклюзивном образовательном пространстве школы» к тиражированию. | Декабрь 2019 |
|  | Проведение 3-х дневного фестиваля «ЦифраЛаб», где участники всех лабораторий представят итоги реализации проекта. | Декабрь 2019 |

# ИНДИКАТОРЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ

Программа реализуется по двум этапам работы:

1. Этап 2019-2021 гг. - Разработка устойчивых, согласованных моделей организации образовательной практики школы в соответствии с требованиями ФГОС  НОО, ООО.

2. Этап 2022-2024 гг. - Создание целостной образовательной среды школы для перехода на ФГОС СОО.

Об успешности развития школы можно будет судить:

- по четкости выполнения ответственными лицами программных мероприятий в полном объеме и в срок;

- по динамике изменения качества образования по показателям, определенным в «дорожной карте» и показателям оценки эффективности работы образовательной организации.

Показатели достижения инвариантной цели развития школы в соответствии с показателями эффективности деятельности МБОУ СОШ №27 г.Пензы

| Показатель эффективности деятельности школы | Критерий эффективности | Исходное значение показателя | Показатель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | к концу 1 этапа | к концу 2 этапа |
| 1.Выполнение государственного задания на оказание госу-дарственных услуг (выполнение работ) государственными образовательными организациями | Полнота реализации основных образовательных программ | 100% | 100% | 100% |
|  | Сохранение контингента обучающихся при переходе с одного на другой уровни образования | 100% | 100% | 100% |
|  | Отсутствие обучающихся 9 классов, не получивших аттестат об основном общем образовании | 0% | 0% | 0% |
|  | Отсутствие выпускников 11 классов, не получивших аттестат о среднем общем образовании; | 0% | 0% | 0% |
| 2.Выполнение требований действующего законодательства для реализации основных образовательных программ | Отсутствие предписаний надзорных органов | 0 | 0 | 0 |
|  | Отсутствие подтвердившихся жалоб граждан | 0 | 0 | 0 |
|  | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности | 0 | да | да |
|  | Доля средней заработной платы педагогических работников школы к средней заработной плате в регионе | 100% | 100% | 100% |
| 3.Обеспечение высокого качества обучения | Соответствие итогов ОГЭ, ЕГЭ общеобразовательной организации итогам по региону в соответствии с уровнем реализуемой образовательной программы: Показатель итогов школы в сравнении со средним по региону: ОГЭ ЕГЭ |  | 100% 100% | 100% 100% |
|  | Доля обучающихся – участников и призеров олимпиад и конкурсов на региональном, федеральном, международном уровнях | 5% | 10% | 15% |
| 4.Кадровое обеспечение образовательного процесса | Оптимальная укомплектованность кадрами (Отсутствие педагогических вакансий (если предмет не ведется 3 месяца и более)) | 100% | 100% | 100% |
|  | Соответствие квалификации работников занимаемым должностям (Отсутствие педагогических работников, не прошедших повышение квалификации за предыдущие 5 лет) | 100% | 100% | 100% |
|  | Доля педагогов в возрасте до 30лет | 15% | 17% | 20% |
| 5.Совершенствование педагогических и управленческих процессов на основе НСОК | Участие в независимых сертифицированных исследованиях | 0 | 1 | 1 |
| 6.Обеспечение доступности качественного образования | Создание условий доступности для всех категорий обучающихся | Вся школа | Вся школа | Вся школа |
|  | Наличие программ поддержки одаренных детей, талантливой молодежи | 1 | 1 | 1 |
|  | Наличие программ поддержки детей, имеющих проблемы со здоровьем | 2 | 2 | 4 |
|  | Доля применения информационных технологий в образовательном процессе и использования электронных ресурсов | 80% | 100% | 100% |
|  | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на один предмет) у 10% обучающихся с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на один предмет) у 10% обучающихся с худшими результатами единого государственного экзамена | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| 7.Организация эффективной физкультурно-оздоровительной и спортивной работы | Наличие программ развития спортивной инфраструктуры школы | да | да | да |
|  | Доля программ спортивной направленности среди программ дополнительного образования в школе | 10% | 15% | 15% |
|  | Охват обучающихся (в процентах от общего количества) занятиями в кружках, секциях спортивной направленности | 10% | 20% | 30% |
| 8. Создание условий для сохранения здоровья обучающихся | Доля учебных занятий с использованием здоровье-сберегающих и здоровье-созидающих технологий, направленных на снижение утомляемости обучающихся на уроках | 90% | 95% | 100% |
|  | Снижение коэффициента травматизма по отношению к предыдущему периоду | 0% | 0% | 0% |
| 9.Обеспечение комплексной безопасности и охраны труда в образовательной организации | Соответствие существующих условий критериям паспорта безопасности: - капитальное ограждение территории -наличие металлических дверей -наличие АПС -наличие КТС, РКТС -наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре -обеспеченность персонала СИЗ органов дыхания -обеспеченность персонала средствами передвижения для эвакуации маломо-бильных обучающихся | 100% | 100% | 100% |
|  | Реализация программы по антитеррористической защи-те образовательной орга-низации | да | да | да |
| 10.Создание системы государственно-общественного управления | Наличие нормативно-правовой базы по организации ГОУО | да | да | да |
|  | Удовлетворенность социума качеством информационной открытости школы (сайт, публичный отчет, публикации в СМИ) | да | да | да |

Показатели достижения вариантной цели развития школы в соответствии с показателями рейтинга образовательных организаций:

| Показатель качества работы школы | Единица измерения показателя | Исходное значение показателя | Показатель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | к концу 1 этапа | к концу 2 этапа |
| 1.Результативность образования талантливого ребенка | Доля обучающихся, участвующих в предметных олимпиадах | 25% | 35% | 50% |
|  | Доля обучающихся, участвующих в спортивных соревнованиях | 7% | 10% | 15% |
|  | Доля обучающихся, участвующих в конкурсах | 25% | 35% | 40% |
|  | Число пропущенных по болезни дней в общем числе дней обучения на одного обучающегося | 2% | 0,5% | 0% |
|  | Доля обучающихся, использующих Портфолио для оценки индивидуальных достижений | 43% | 100% | 100% |
|  | Количество правонарушений обучающихся | 1 | 0 | 0 |
|  | Число случаев травматизма во время учебно-воспитательного процесса | 0 | 0 | 0 |
|  | Доля предметов, контролируемых внутришкольной системой управления качеством | 100% | 100% | 100% |
| 2. Качество образовательной среды, обеспечивающей индивидуальное развитие талантливого ребенка. | -Дифференцированный подход к обучающимся. | 50% | 60% | 80% |
|  | Обеспеченность информационной среды школы техническими возможностями | 70% | 80% | 100% |
|  | Повышение удовлетворенности родителей, общественности, выпускников деятельностью школы | 8% | 10% | 15% |
|  | Доля педагогов, участвующих в конкурсах профессионального мастерства | 3% | 5% | 10% |
| 3.Эффективность работы школы как образовательной организации | Повышение доли внебюджетных доходов в консолидированном бюджете сферы образования | 3,5% | 5% | 10% |
|  | Сохранение позиции школы в системе образования г.Пензы | да | да | да |
|  | Повышение социальной роли школы. | да | да | да |

# ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Успешность реализации Программы развития школы будет возможна при условии привлечения дополнительных объемов финансовых ресурсов, полученных в рамках эффективного расходования ежегодной субвенции из бюджета на выполнение утвержденного государственного задания (ГЗ) и привлечения дополнительных средств (ДС), по направлениям:

- начисления на выплаты по оплате труда;

- расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров;

- приобретение работ и услуг по содержанию имущества;

- расходы на эксплуатацию и развитие программных продуктов внедрения ФГОС;

- расходы на капитальный и текущий ремонты здания, благоустройство территории;

- расходы на оснащение современным оборудованием;

- субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания;

- расходы на приобретение учебных изданий для комплектования библиотеки;

- расходы на оснащение кабинетов разнообразным оборудованием;

- расходы на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по предоставлению на льготной основе питания, иные меры социальной поддержки;

- расходы на выплаты различного характера (на оздоровление и отдых, молодым специалистам и т.д.

| № | Объект финансирования | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Реализация муниципального задания | 23314,9 тысяч рублей | 22608,5 тысяч рублей | 23222,5 тысяч рублей |
| 22 | Привлеченные средства | 1602,7 тысяч рублей | 1630,9 тысяч рублей | 1630,9 тысяч рублей |
|  | ИТОГО | 24917,6 тысяч рублей | 24239,4 тысяч рублей | 24853,4 тысяч рублей |

# ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ МБОУ СОШ №27 г.ПЕНЗЫ

Разработка и реализация Программы развития должна способствовать интеграции усилий различных заинтересованных сторон в решении проблем воспитания юных петербуржцев. Программа развития направлена на консолидацию усилий различных социальных институтов (семьи, общественных организаций, государственных учреждений, учреждений культуры, предприятий) в выработке общих позиций о сущности, смысле и содержании воспитательной деятельности. Реализация Программы будет способствовать качественному улучшению воспитания школьников на основе взаимосвязи основного и дополнительного образования, формального и неформального образования, учитывая их равные и разные стартовые возможности. В результате выполнения Программы развития ожидается рост удовлетворенности качеством учебно-воспитательного процесса со стороны всех его субъектов.

Ожидаемыми конечными результатами реализации Программы развития к 2024 году станут:

- соответствие качества образования школы базовым требованиям аттестации образовательного учреждения, что подтверждается документами о прохождении лицензирования, аттестации и аккредитации;

- сохранение лидирующих позиции учреждения общего среднего образования в системе инклюзивного образования г.Пензы;

- развитие системы государственно-общественного управления школой;

- развитие системы социально-партнерских отношений, обеспечивающих устойчивые конкурентные преимущества образовательного учреждения относительно других;

- развитие системы дополнительного образования через реализацию образовательных услуг на договорной основе, ежегодное расширение перечня образовательных услуг на 15%;

- ежегодное участие школы в федеральных, региональных, грантовых конкурсах, обеспечивающих участие образовательного учреждения в среднесрочных программах развития образования;

- ежегодное участие школы в международных конференциях, семинарах и образовательных программах;

- привлечение молодых кадров педагогов до 13% от общего числа педагогического коллектива.

Планируемые результаты:

- активное использование педагогами школы современных цифровых образовательных технологий;

- создание условия для организации инклюзивного образовательного процесса для детей с ограниченными возможностями здоровья,  обеспечение психолого-педагогическое сопровождение детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

- обеспечение условий для непрерывного профессионального обучения педагогов, формирование в образовательном учреждении инновационной организационной культуры;

- представление своего опыта ОО на семинарах, региональных, всероссийских и международных НПК;

- создание системы педагогической поддержки талантливых детей, разработка и успешное функционирование системы внеурочной деятельности;

- рост профессиональной компетентности педагогов, в том числе рост количества учителей, активно использующих проектный метод обучения;

- вовлечение родителей учащихся в образовательную и воспитательную деятельность школы;

- положительная динамика основных показателей, характеризующих здоровье учащихся в результате внедрения здоровьесберегающих технологий;

- развитие системы ученического самоуправления;

- рост числа победителей и призеров олимпиад, различных интеллектуальных конкурсов;

- рост социальной зрелости и общей̆ культуры выпускников, разнообразие условий физического, интеллектуального, психологического, социального становления личности выпускника;

- создание условий для развития ключевых компетенций, гармоничного развития достойной личности, удовлетворения ее потребности в самореализации и уважении, формирование нацеленности на успех и достижение;

- усовершенствование и соответствие материально-технической базы школы требованиям времени;

- разработка системы взаимодействия школы с общественностью и социальными партнёрами;

- получение положительного тиражируемого инновационного опыта, подлежащего передаче;

- активизация деятельности всех субъектов воспитания в воспитательном процессе  школы, за счет эффективного использования имеющихся и создания новых форм, средств и механизмов работы для формирования базовых общечеловеческих ценностей у обучающихся;

- создание максимально комфортных условий для развития обучающихся и педагогов, сохранение и укрепление их здоровья, реализации запросов социума и потребностей детей и взрослых, подготовки к успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда, решение комплекса задач, поставленных перед ОО.

# УПРАВЛЕНИЕ И ОТЧЁТНОСТЬ ПО ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ

Реализация программы развития требует использование современных управленческих механизмов, обеспечивающих эффективное использование внутренних ресурсов школы, раскрытие внутреннего потенциала творческого развития школы.

К таким управленческим механизмам можно отнести:

1.   Государственно-общественное управление развитием школы, предполагающее вовлечение родительской общественности школы в процессе управления.

2.   Поддержка исследовательского характера деятельности школы с обеспечением методического, информационного и психологического сопровождения.

3.   Информационная открытость и доступность.

Постоянный контроль исполнения программы осуществляет Педагогический совет МБОУ СОШ №27 г.Пензы с привлечением родительской общественности. Результаты контроля представляются ежегодно через публикации на сайте школы публичного доклада директора.